## PA_EXCELENCIA ACADÉMICA
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO MILLONES | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LÍDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE | Vinculación de profesores de planta | Aumentar la vinculación de docentes con formación de alto nivel | Participar en la convocatoria para profesores de planta | 1 | No. Perfiles Aprobados por el Consejo Académico | Decano, Consejo de Facultad, Departamentos | Vicerrectoría Académica - Consejo Académico | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el primer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el primer trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el primer trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: Se presentó ante el Consejo Académico el Perfil para la convocatoria que ya se encuentra publicada en el link http://administrativos.ut.edu.co/concurso-profesores-de-planta-2022.html#perfiles-2 | CUARTO SEGUIMIENTO: Se aprobó la priorización de perfiles para la convocatoria de profesores de planta según solicitud de la Vicerrectoría de Docencia conforme a las necesidades de la Facultad y a la proyección de plazas presentadas en el Consejo Académico. En este sentido, se aprobaron dos (2) plazas de docentes de tiempo completo para la facultad (Convocatoria publicada el 13 de diciembre de 2022) (Evidencia: Oficio y acuerdo) Así mismo, se notificó a la Vicerrectoría de Docencia una aclaración sobre la base de perfiles aprobados para el Departamento de Administración y Mercadeo, y la proyección de uno nuevo esto como soporte para el posible reemplazo de un docente que en el A - 2023 accederá al disfrute de pensión (Evidencia: Oficio) TERCER SEGUIMIENTO: Fue nombrado el profesional José Alejandro Vera Calderón como profesor de planta de la Facultad mediante Resolución No. 1243 del 20 de septiembre de 2022 a partir del 01 de octubre de 2022. Se aprobaron perfiles para la segunda convocatoria de profesores de planta según solicitud de la Vicerrectoría de Docencia conforme a las necesidades de la Facultad (Evidencia: Oficio y Perfiles) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Dentro del proceso el 10 de junio se publicaron por parte de la Vicerrectoría de Docencia los listados de preseleccionados despues de reclamaciones y se continúa con las demás etapas http://administrativos.ut.edu.co/concurso-profesores-de-planta-2022.html#preseleccionados-despues-de-reclamaciones-2 Así mismo, desde el Consejo de Facultad previa recomendación del Departamento de Administración y Mercadeo se avalaron los temas para la siguiente etapa del concurso, conforme a la normatividad vigente (documento publicado -Acta CF). | 100%
|  |  | Plan de relevo generacional | Planear las acciones para cubrir las plazas docentes próximas a quedar vacante | Elaborar una propuesta para el relevo generacional de los profesores de planta | 1 | Propuesta formulada | Decano, Directores de Departamento, Secretaria Académica | Vicerrectoría Académica - Consejo Académico | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Como parte del proceso de construcción de la propuesta, se consolidó un instrumento para indagar en el grupo profesoral algunos temas frente al relevo generacional (Evidencia: Instrumento) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se revisó las experiencias que otras IES han tenido en este tema, recopilando normatividad y otros documentos base para el documento técnico. (Documentos Normativos otras IES) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año | TERCER SEGUIMIENTO: Es importante mencionar que en el proceso de revisión y definición de perfiles para próximas convocatorias, se tuvo en cuenta las necesidades producto de las plazas que quedarían vacantes por profesores que estan en etapa prepensional. | 15%
|  | ESTÍMULOS A LA FORMACIÓN | Centro Especializado de formación docente | Fortalecer la Formación Universitaria, en el manejo de estrategias pedagógicas y tecnológicas, la reflexión e investigación sobre la formación docente y el desarrollo de actividades de socialización y recreación académica que potencien el desarrollo de las competencias de los docentes de la Universidad del Tolima. | Gestionar acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica, didáctica y Evaluación de los profesores. | 60 | Número de docente capacitados | Decano, Direcciones de Programa y Coordinación de Posgrados, Directores de Departamento | Vicerrectoría Académica | 2022-02-25 | 2022-11-30 | 15000000 |  | Desarrollo docente | 105 | CUARTO SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el segundo trimestre. TERCER SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el segundo trimestre. El 08 de julio a través de Google Meet se llevó a cabo la capacitación con ACRIP - Federación Colombiana de Gestión Humana en relación con el portafolio y servicios que se ofrece por la afiliación que tiene la Facultad. En este espacio participaron 14 profesores de planta (Evidencias: Capturas de pantalla) SEGUNDO SEGUIMIENTO: El 05 de abril de 2022, con el apoyo de la biblioteca se llevó a cabo una capacitación sobre Base de Datos, Mendeley y Ouriginal con participación de 42 profesores de planta y Cátedra (Listado de Asistencia) El 21 de abril de 2022, con el apoyo de la Oficina de Tic se llevó a cabo una capacitación en las pantallas OnScreen con participación de 25 profesores de planta y cátedra (Listado de Asistencia y registro fotográfico) El profesor John Fredy Ariza participó del curso "Evaluación de Impacto con Aplicaciones a Educación" orientado por la Universidad del Rosario de manera mediada entre el 13 y el 25 junio de 2022 (Certificado) La Catedrática Elizabeth Castro Pacheco, participó en el curso de resultados de aprendizaje dirigido a pares académicos realizado en los meses de mayo y junio (Certificado) PRIMER SEGUIMIENTO: Desde la Vicerrectoría de docencia se programó un espacio de capacitación de microcurrículos a la luz de créditos académicos y resultados de aprendizaje el 17 de febrero, en el cual participaron 22 profesores de la Facultad (listado de asistencia) | TERCER SEGUIMIENTO: EL 7 de julio se participó en la Jornada de Capacitación en Resultados de Aprendizaje, invitación realizada por la Vicerrectoría de Docencia, dirigida por Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez de CONACES. (Evidencias reposan en la Vicerrectoría de Docencia) | 100%
|  |  | Formación en alto nivel y cualificación docente | Fortalecer los procesos de formación y capacitación para elevar la cualificación de la planta docente. | Formar al personal docente en diferentes áreas del conocimiento que han de enriquecer y fortalecer su ejercicio docente. | 1 | No. de profesores postulados a comisiones de estudio | Decano, Directores de Departamento | Vicerrectoría Académica Comité de Desarrollo de la Docencia - Consejo Académico | 2022-02-25 | 2022-11-30 | 1000000 |  | Desarrollo docente | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Se postuló desde el Consejo de Facultad ante el Comité de Desarollo de la Docencia la Comisión de Estudios del Profesor Juan Pablo Saldarriaga Muñoz para el semestre B - 2023 (Evidencia: Oficio) TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año | CUARTO SEGUIMIENTO: Los profesores de planta José Rodrigo Cática Barbosa y Janeth González vinculados como docentes en los programas de pregrado y posgrado convalidaron en el 2022 su título de Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas. | 100%
[6 empty] | 2 | No. Membresías o renovadas suscritas | Decano, Directores de Departamento | Vicerrectoría Académica |  |  | 6000000 |  | Recursos de balance | 2 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el primer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el primer trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el primer trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: Se tramitó el pago de membresías de: PAGO DE SUSCRIPCIÓN POR DOS AÑOS MIXTA (12 EDICIONES) A LA REVISTA PUBLICIDAD Y MERCADEO + 2 AÑOS ZONA PREMIUM + 2 EJEMPLARES + 2 ANUARIOS. INCLUYE: REVISTA P&M. (CDP 656 y RP 813) PAGO DE AFILIACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA MEMBRESÍA DEL AÑO 2022, PERTENECIENTE A LA ASOCIACION DE GESTIÓN HUMANA ACRIP BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA (CDP 806 Y RP 940) | Así mismo, se tramitó la renovación de la afiliación de las membresías a dos asociaciones ASCOLFA y AFADECO: PAGO DE AFILIACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA MEMBRESÍA DEL AÑO 2022, PERTENECIENTE A LA ASOCIA CIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN. (CDP 515 Y RP 596) PAGO DE AFILIACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA MEMBRESÍA DEL AÑO 2021, PERTENECIENTE A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES, PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ECONOMÍA AFADECO (CDP 83 Y RP 55) | 100%
| MODERNIZACIÓN CURRICULAR | PROGRAMAS ACADÉMICOS MODERNOS, DE CALIDAD, PERTINENTES ACORDES CON LAS EXIGENCIAS DEL SIGLO XXI | Lineamientos curriculares | Fortalecer la formación integral de la Universidad del Tolima para la consolidación de los programas académicos estructurados | Definir e incorporar los resultados de aprendizajes en el plan de estudios | 7 | No. De documentos donde se definen los resultados de aprendizaje. | Direcciones de Programa y Coordinación de Posgrados, Comités Curriculares | Vicerrectoría Académica Comité Central de Currículo | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: Si bien no se tuvo avance significativo, desde los Comités Curriculares se continua revisando los RA de los programa de acuerdo con la estructura sugerida, teniendo una primera aproximación de la definición o ajuste de los mismos. TERCER SEGUIMIENTO: Se reestructuró la estrategía para definir los RA, la cual fue propuesta por el Decano en Consejo de Facultad y ratificada desde el Comité de Evaluación y Acreditación de la Facultad, orientándose desde este colectivo las acciones que los Comités Curriculares deben seguir en la ruta de trabajo Desde los Comités Curriculares se han estado valorando los RA del programa de acuerdo con la estructura sugerida, teniendo una primera aproximación de la definición o ajuste de los mismos, lo cual, fue presentado en el Comité de Evaluación y Acreditación. (Evidencias: Acta Consejo de Facultad No. 031 de 2022, y Actas del Comité de Evaluación y Acreditación y oficios remitidos a los Comités Curriculares y programas) SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año | TERCER SEGUIMIENTO: Programa Administración de Empresas: Presentación y matriz de perfil de egreso-competencias-resultados de aprendizaje (Evidencia: Presentación) | 35%
|  |  | Transformación de los Proyectos Educativos de los Programas de la Institución (PEP) | Transformar los PEP en concordancia con las tendencias nacionales e internacionales | Elaborar el PEP de los programas nuevos de Maestría | 2 | Documentos elaborados | Coordinación de la Maestría en Gerencia del Talento Humano y Maestría en Emprendimiento | Vicerrectoría Académica Comité Central de Currículo | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Maestría en Gerencia del Talento Humano: El 30 de noviembre se presentó al Consejo de Facultad el PEP para aval y posterior envío al Comité Central de Currículo (Evidencias: documento y Acta Consejo Facultad) Maestría en Emprendimiento: Se tiene consolidado el documuento del PEP, pendiente presentar al Comité Curricular (Evidencias: Documento) TERCER SEGUIMIENTO: La Maestría en Gerencia del Talento Humano tiene la versión final consolidada del PEP para presentación del Comité Curricular (Evidencias: Documento) SEGUNDO SEGUIMIENTO: La Maestría en Gerencia del Talento Humano, tiene adelantado un documento borrador del PEP (Documento) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 100%
[5 empty] | Reformular los PEP de los programas de pregrado y posgrado a la luz de la nueva normatividad nacional e institucional | 6 | Documentos reformulados | Director del Programa Coordinador de la Especializaciones- Comité Curricular |  | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: En cuanto a los programas de pregrado se tiene el siguiente avance: Programa Administración de Empresas: Documento preliminar PEP actualizaco , y Programa Economía: se tiene un documento preliminar PEP actualizado con el apoyo de un docente del programa. TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año | CUARTO SEGUIMIENTO: En cuanto a la Maestría en Administración se está a la espera de la aprobación oficial tanto del PEI insitucional como de los lineamientos curriculares para proceder a la actualización del PEP del programa | 15%
|  |  | Currículos modernos, de calidad y pertinentes de acuerdo a los requerimientos del siglo XXI | Apropiar la modernización de los microcurriculos de acuerdo a las políticas educativas y las nuevas tendencias y dinámicas enmarcadas en el contexto regional, nacional e internacional. | Revisar y Actualizar los microcurrículos de los planes de estudio de los programas de pregrado y posgrados de acuerdo con los nuevos lineamientos Institucionales | 100 | No. de microcurrículos actualizados | Directores Programa Coordinador de la Especializaciones Coordinación de la Maestría en Administración - Comités Curriculares y Profesores | Vicerrectoría Académica Comité Central de Currículo | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 35 | CUARTO SEGUIMIENTO: Administración de Empresas: Se avanzó en la actualización del microcurrículo del curso de Logística y Teorias Organizacionales (Evidencias: Propuesta microrcurriculos). Programa de Economía: Se aprobó por el Comité Curricular el Microcurriculo Historia Economica General en el mes de diciembre, y el microcurrículo de Historia Economica de Colombia se tiene agendado para tratar en una nueva sesión de dicho colectivo (Evidencias: Microcurriculos).. Maestría en Gerencia del Talento Humano: El Comité Curricular aprobó lo microcurrículos de tercer y cuarto nivel (Evidencias: Actas del Comite Curricular y microcurriculos) Maestria en empredimiento: Se ha avanzado en la construcción de los microcurrículos del segundo nivel (Evidencias: Documentos) TERCER SEGUIMIENTO: Negocios Internacionales: Se avanzó en la actualizacion de dos (2) microcurrículos de las asignaturas Logistica y distribución física internacional y Gerencia de Negocios Internacionales, pendiente por revisión y aprobación del comité Curricular (Evidencias: propuesta microcurrículo) Administración de Empresas: Se avanzó en la actualización del microcurrículo del curso de Coyuntura y Negocios Internacionales, pendiente de revisión y aprobación de Comité Curricular (Evidencias: Propuesta microrcurriculos). Economia: Se avanzó en la actualizacion de los microcurrículos de los cursos de Epistemologia y Metodologia de la Economía, Historia Económica de Colombia e Historia Económica General.(Evidencias: Propuesta microrcurriculos). Maestría en Administracíón: Se avanzó en la construcción de los microcurrículos de los ocho (8) cursos que son nuevos componentes del banco de electivas, los cuales, estan pendientes de incorporar los RA ((Evidencias: Acta Comité Curricular). Maestría en Gerencia del Talento Humano: Se aprobaron por parte del Comité Curricular siete (7) microcurrículos correspondientes al segundo nivel. (Evidencias: Acta Comité Curricular y microcurriculos) Maestría en Emprendimiento: Se aprobaron por parte del Comité Curricular cinco (5) microcurrículos correspondientes al primer nivel. (Evidencias: Acta Comité Curricular y microcurriculos) SEGUNDO SEGUIMIENTO: 1. El programa de Economía en comité curricular ampliado del 6 de junio , recordó el compromiso y se acordaron fechas de entrega para el microcurriculo de Técnicas de Medición Económica e Historia Económica de Colombia (Presentación). Así mismo, del curso del núcleo básico Escritura Académica, se recibió por parte del Departamento el microcurrículo (No es claro al ser para toda la U si el comité curricular lo aprueba?). 2. Programa de Administración: Se actualizó microcurrículo asignatura Emprendimiento con Resultados de Aprendizaje, pendiente por revisión y aprobación del comité Curricular (propuesta microcurrículo) La Maestría en Administración: Se presentaron al Comité curricular los microcurrículos de los ni velatorios, no obstante, deben ajustarse en el formato actualizado (acta Comité Curricular) Maestría en Gerencia del Talento Humano: Se aprobaron por parte del Comité Curricular 7 microcurrículos. (Acta Comité Curricular) PRIMER SEGUIMIENTO: Programa de Economía: Formuló el mircocurrículo Introducción a la Economía en el nuevo formato (Microcurrículo) Programa de Economía: Introducción a la a la Economía avalado por el Comité Curricular - Plan III (microcurrículo) Maestría en Gerencia del Talento Humano. Se aprobaron por el Comité Curricular los microcurriculos del primer semestre y el banco de electivas. Falta incorporarlos en el nuevo formato. (microcurriculos iniciarles) | CUARTO SEGUIMIENTO: En la Maestría en Administración las asignaturas de su plan de estudios ya fueron actualizadas. Queda pendiente ajustar al nuevo formato de microcurrículo con resultados de aprendizaje, dado que la mayoría de los docentes que orientan cursos en el programa no cumplieron con las instrucciones emitidas en los correos de fechas 15 de octubre con fecha de entrega 1 de noviembre de 2022 y 16 de noviembre con fecha de entrega 22 de noviembre, en los cuales se les indicó que deberían incluir en sus microcurrículos los resultados de aprendizaje. | 35%
[5 empty] | Evaluar y actualizar banco de electivas de los programas de especialización y Maestría en Administración | 2 | No. de programas con bancos de electivas aprobados | Coordinación de Maestría en Administración | Consejo de Facultad | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | CUARTO SEGUIMIENTO: esta acción se cumplió en el tercer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: La Maestría en Administración presentó ante el Consejo de Facultad el consolidado de cursos nuevos como componentes de las electivas del programa el 21 de septiembre de 2022, lo cual, fue oficializado mediente acuerdo No. 300 de 2022 (Evidencia: Acta Comité Curricular - Acuerdo CF 300 de 2022 ) La Especialización en Gerencia del Talento Humano y Desarrollo Organizacional, incorporó un nuevo curso denominado - Comunicación Organizacional como componente del banco de electivas y aprobado por el Comité Curricular (Evidencias: microcurrículo) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Maestría en Administración En sesión del Comité Curricular del 02/06/2022 se discutieron los microcurrículos correspondientes a algunas de las electivas , entre las cuales se destacan: Ciencia y Tecnología, Inteligencia Artificial y Machine Learning, Blockchain y Organizaciones, Gestión de la Innovación y el Conocimiento revisión. No obstante, se requirieron varios ajustes y se encuentran pendientes por presentar al Comité. (Acta de Comité Curricular) Especializaciones - Especialización en Gerencia del Talento Humano y Desarrollo Organizacional - Se remitió convocatoria a docentes de las especializaciones para proponer nuevas electivas bajo los lineamientos del nuevo formato. En espera de respuesta por parte de los profesores (Correo electrónico) PRIMER SEGUIMIENTO: Maestría en Administración: se construyó una propuesta de electivas con los integrantes del Comité Curricular (Documento Propuesta electivas Comité Curricular) - Maestría en Administración: en sesión del Comité Curricular del 11 de marzo de 2022 se reviso y definió las electivas y componentes para el programa, esta en proceso de construcción los microcurriculos para los cursos (Anexo acta 002/22) |  | 100%
[5 empty] | Adelantar la reformulación y actualización curricular de planes de estudios | 6 | Propuestas de reforma curricular (Negocios Internacionales y Administración de Empresas, Especializaciones y continuación de la Maestría) | Director del Programa - Profesores Comité Curricular | Vicerrectoría Académica Comité Central de Currículo | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: Actualmente se está revisando la malla curricular de cada una de las especializaciones para su respectivo ajuste. Ya se tiene una propuesta consolidada para la especialización en Gerencia de Mercadeo (Evidencias: Documento borrador) TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tienen actividades programadas para este trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: Se han llevado a cabo 3 sesiones del Comité de evaluación y acreditación ampliado, desde el cual se esta liderando el Programa interno de Autoevaluación y Mejora continua. (Actas y presentaciones) | CUARTO SEGUIMIENTO: El programa de la Maestría en Administración inció hace tres meses el proceso de autoevaluación, efecto para el cual ha avanzado hasta la presente fecha en la reformulación del perfil del egresado, las competencias y los resultados de aprendizaje | 5%
|  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA | Cultura Institucional de Aseguramiento de la Calidad Académica | Consolidar el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica mediante los procesos continuos de autoevaluación, autorregulación y mejora continua. | Implementar el Programa interno de autoevaluación permanente y Mejoramiento Continuo | 3 | No. Planes de mejoramiento resignificados | Comité de Evaluación y Acreditación FACEA - Directores de Programa Comités Curriculares | Vicerrectoría Académica Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: El programa de Administración de Empresas viene consolidando una Matriz para la resignificación Plan de Mejoramiento (documento en construcción) - El programa de Negocios Internacionales inició revisión del Plan de Mejoramiento dentro de la agenda prevista en el Comité Curricular (Correo Electrónico - Citación) PRIMER SEGUIMIENTO: Se han llevado a cabo 3 sesiones del Comité de evaluación y acreditación ampliado, desde el cual se esta liderando el Programa interno de Autoevaluación y Mejora continua. (Actas y presentaciones) |  | 7%
|  |  | Programas académicos de alta calidad | Consolidar la oferta de programas de alta calidad a la comunidad | Iniciar el proceso para condiciones iniciales con miras a la presentación del programa de Negocios Internacionales a acreditación de alta calidad | 1 | Documento de condiciones iniciales | Director del Programa - Comité Curricular Oficina de Autoevaluación y Acreditación | Vicerrectoría Académica Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: Para el programa de Negocios Internacionales se desarrollaron dos reuniones con la Dirección de Aseguramiento de la calidad el 20 y 26 de octubre de 2022 en el marco de la cual se revisó el proceso y valoró el establecimiento del cronorgrama y compromisos (Evidencias: Listado de Asistencia) TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Desde el Comité Curricular del programa de Negocios Internacionales del 26 de mayo, se invitó al profesor Fabio Mejía Zambrano para escucharlo e iniciar la ruta de llevar el programa a la acreditación de alta calidad, espacio en el cual, se definieron algunas actividades y el cronograma.(Acta Comité Curricular) PRIMER SEGUIMIENTO: Negocios Internacionales: En reunión de Comité Curricular de 24 de marzo de 2022, se valoró la tarea del Comité de Evaluación y acreditación ampliado, las competencias comunicativas en una segunda lengua, iniciar el proceso para condiciones iniciales para la acreditación de alta calidad, definir e incorporar los resultados de aprendizaje en el plan de estudio, revisión del PEP frente a nuevos lineamientos, revisar los microcurriculos de los planes de estudio, adelantar la reformulación y actualización del plan de estudio y el plan de mejoramiento resignificado; determinándose realizar una reunión con el profesor Fabio Mejía Zambrano. (Acta de Comité Curricular ) |  | 5%
|  |  | Mejoramiento de procesos estudiantiles | Generar espacios de acercamiento y mejora continua de los procesos | Gestionar la realización de conferencias sobre temas de actualidad orientadas por expertos para estudiantes y profesores de los programas de posgrados (semestral) | 2 | Conferencias realizadas | Coordinación de Maestría en Administración y Coordinación de Especializaciones | Vicerrectoría Académica | 2022-02-25 | 2022-11-30 | 4000000 |  | Recursos de balance | 2 | CUARTO SEGUIMIENTO: esta acción de cumplió en el tercer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: En el marco de la versión XX de la Feria Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el 26 de agosto se desarrolló un espacio que contó con la participación del profesor Julián Esteban Gutiérrez Rodríguez quien es el Coordinador de la Red Universitaria Nacional de Emprendimiento-REUNE, quien dicto la conferencia “Emprendimiento Territorial” (Evidencias: Registro Fotográfico) SEGUNDO SEGUIMIENTO: las actividades se desarrollaron en el primer trimestre. PRIMER SEGUIMIENTO: Maestría en Administración: En el marco de la XII semana de facultad se presento la conferencia: Investigaciones eficaces con ATLAS.ti presentado por el Coordinador de proyectos para Latinoamérica de ATLAS.ti STALIN MAURICIO ANGAMARCA QUINDE (Listado Asistencia y flyer del evento) - Especializaciones FACEA para la XII Semana de la Facultad, se presentó la conferencia Dr. JOSÉ GUSTAVO CASAS ÁLVAREZ Profesor de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin (México) Conferencia: Dialógica entre culturas investigativas. Retos y oportunidades del pensar complejo para el Siglo XXI | CUARTO SEGUIMIENTO: Desde la Maestría en Administración se gestionó una charla virtual con el profesional Alexander Ocampo García, titulada: La Estrategia e Innovación en la Internacionalización Empresarial, espacio que se desarrolló el sábado 26 de noviembre y contó con la participación además de estudiantes de las Maestrías en Gerencia del Talento Humano y Emprendimiento (Evidencias: Resgitro fotográfico) | 100%
[5 empty] | Construir un documento que unifique de manera interna el paso a paso para acceder a las opciones de grado de los programas de pregrado (Formatos internos - Lineamientos para la evaluación - Alcances TG) | 1 | Documento de la FACEA | Directores de Programa de pregrado | Vicerrectoría Académica | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Desde el programa de Economía se está trabajando de la mano de una pasante para construcción de manuales y actualización de formatos de las opciones de grado. (Documentos borrador) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tienen actividades para este trimestre |  | 20%
|  |  | Calidad en las pruebas saber | Mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la UT en las pruebas saber pro | Formular e implementar estrategias alternativas de acción, orientadas al mejoramiento de los resultados de los exámenes de calidad para la Educación Superior. | 1 | No. de espacios de refuerzo de las pruebas Saber PRO | Director de Programa-Director de Depto. y Profesores | Vicerrectoría Académica Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: *Programa de Economía: > El 31 de mayo se realizó reunión de sensibilización con los estudiantes que presentarían el examen en el mes de junio, por parte del profesor Juan Pablo Saldarriaga, espacio en el cual, se Presentaron los resultados de los últimos años y se realizaron recomendaciones por parte de la Dirección de programa y el Docente. (listados) Programas Administración de Empresas y Negocios Internacionales: Reunión con los Docentes que lideran las áreas de: Gestión de organizaciones, Formulación, evaluación y gestión de proyectos y Gestión Financiera; evidencia: 1. Presentación planeación refuerzos 2. Calendario refuerzos 3. Capacitaciones ejecutadas: sesiones competencias específicas: Gestión de organizaciones, Formulación, evaluación y gestión de proyectos y Gestión Financiera. (actas de asistencia) participación de 16 estudiantes (9 Admón. y 7 Negocios) 4. Competencia especifica: Lectura Crítica. (asistencias) *Programa de Economía: Se solicitaron los resultados del simulacro aplicado por AFADECO, con el propósito de evaluar e implementar estrategias de mejoramiento identificadas (Correo Electrónico) Programa Administración: Diagnostico realizado mediante SIMULACIÓN PRUEBAS SABER PRO 2022, ASCOLFA. participación de 17 estudiantes Administración de empresas. (documento) *Programa de Economía: De manera oportuna de compartió invitación a participar en los talleres de refuerzo programados por la Vicerrectoría de Docencia , en Lectura Crítica, Ingles, Competencias Matemáticas. Programa Administración: Se informó y compartió la JORNADA CAPACITACIONES PRUEBAS SABER PRO, programadas por la Vicerrectoría de Docencia. PRIMER SEGUIMIENTO: Administración de Empresas: Desde la Dirección de Programa Comunicación al Departamento para en el diseño de una propuesta organizada que permita la aplicación de talleres en los tres módulos del área de conocimiento definida por el SNIES como: “Economía, Administración, Contaduría y afines”, Economía: 15 estudiantes se han inscrito a la convocatoria para el Simulacro Saber Pro-2022 – I de la Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía – AFADECO este simulacro permite preparar a los estudiantes de economía en las competencias académicas que han adquirido a lo largo del programa, principalmente en las competencias específicas de las pruebas Saber Pro en el módulo de análisis económico (Correo convocatoria y listados de inscritos) Afadeco hace invitación a inscribirse en el curso virtual Afadeco - Módulo de Análisis Económico para docentes y ello fortalezca la preparación de simulacros. (Se envía correo informativo a los profesores del Departamento de Economía y Finanzas | CUARTO SEGUIMIENTO: Departamento de Economìa y Finanzas: Los profesores del Departamento adelantaron una actividad de refuerzo orientada a las competencias especificas que se evalùan en las Pruebas Saber Pro . Las sesiones de refuerzo (cinco àreas desarrolladas en dos semanas) se adelantaron iniciando octubre, previas a las pruebas que se realizaron a nive nacional (Evidencias: listados de asistencia) Departamento de Administración y Mercadeo: los profesores German Rubio, José Rodrígo Cática y Mario Enrique Uribe adelantaron una actividad de refuerzo en las Pruebas Saber Pro, German Rubio (Evidencias: citación y otros) TERCER SEGUIMIENTO: Se solicitó al Departamento de Administración y Mercadeo la programación de espacios de refuerzo para estudiantes de Negocios Internacionales-Administración de Empresas. antes de la segunda fecha de presentación de las pruebas en el año 2022, los cuales serán desarrollados en el mes de octubre (Evidencia: correo Electrónico) Programa de Economía: Se solicitó apoyo al departamento de Economía y Finanzas para la aplicación de jornadas de refuerzo en las Areas de Historia Economica, Pensamiento Economico, Microeconomía, Macroeconomía, Econometría y un espacio para trabajar dinamicas propias del examen. El 3 de octubre de dío inicio a las jornadas de refuerzo. (Evidencias: Correo electrónico y comunicaciones) | 100%
[5 empty] | Formular proyecto orientado a la preparación y mejoramiento de los resultados de las pruebas saber Pro para toda la universidad, | 1 | Proyecto Formulado | Decano |  | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Desde la Facultad se gestionó la presentación de una Propuesta para la Adquisición de Herramienta de Software para Entrenamiento en Pruebas Saber PRO, la cual, se tiene prevista presentársela al Vicerrector de Docencia (documento de propuesta ) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tienen actividades para este trimestre | CUARTO SEGUIMIENTO: Departamento de Economia y Finanzas. Los profesores de Deparamento estpan elaborando una propuesta para la creciòn de un programa de ESPECIALIZACION EN POLÍTICAS PUBLICAS Y DESARROLLO REGIONAL (Evidencia: borrador del estado del arte) | 10%
[5 empty] | Realizar análisis permanente de los resultados de las pruebas Saber Pro de los programas académicos | 1 | Documento analítico resultado de las pruebas Saber PRO | Directores de Programa de pregrado Profesores Departamento de Economía y Finanzas |  | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el tercer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: El profesor Juan Pablo Saldarriaga realizó y socializó en el Consejo de Facultad del 13 de julio de 2022, el análisis estadístico de los resultados obtenidos en los últimos años, para el programa de Economía (Presentación), así mismo presentó un informe comparativo de los resultados que aborda los siguientes puntos: 1. Resultados Universidad del Tolima: 2016-2021, 2. Resultados programas FACEA , (Evidencias: Acta No. 031 del Consejo de Facultad) SEGUNDO SEGUIMIENTO: El profesor Juan Pablo Saldarriaga realizó análisis estadístico de los resultados obtenidos en los últimos años, para el programa de Economía (Presentación) Así mismo presentó un informe comparativo de los resultados que aborda los siguientes puntos: 1. Resultados Universidad del Tolima: 2016-2021 2. Resultados programas FACEA Se encuentra pendiente por socializar en el Consejo de Facultad (presentaciones) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tienen actividades para este trimestre |  | 100%
|  | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Formulación de nuevos programas académicos | Incrementar la oferta académica de acuerdo a las necesidades locales, regionales y nacionales. | Formular propuestas para la creación de nuevos programas de posgrado. | 2 | No. DE NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS FORMULADOS | Decano, Profesores Formuladores | Vicerrectoría Académica Oficina de Autoevaluación y Acreditación Consejo de Facultad | 2022-02-25 | 2022-11-30 | 25000000 |  | Posgrados | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Maestría en Proyectos: se ha consolidado documento de trabajo con algunas de las primeras condiciones y se tiene una propuesta del plan de estudios. (Evidencias: Documento de trabajo) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Mediante comunicación No. 101.9-196 del 20 de mayo, se remitió según el procedimiento los documentos para solicitud de Registro Calificado de la Maestría en Economía a las oficinas de COMITÉ CENTRAL DE CURRÍCULO DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (Oficio) PRIMER SEGUIMIENTO: Presentación ante el Consejo de Facultad de la propuesta de Maestría en Economía (02-03-2022), la cual, fue avalada para continuar con el trámite ante las demás instancias (Acta, Documento y comunicación a los proponentes) - |  | 60%
[5 empty] | Formular o reformular propuestas de educación continuada. | 2 | No. Propuestas de educación continuada | Decano, Directores de Departamento | Vicerrectoría Académica Oficina de Desarrollo Institucional Consejo de Facultad | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 1%
| INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Política de investigación - creación e innovación | Fortalecer la capacidad de generar y transferir conocimiento innovador, como respuesta a problemas locales, regionales y globales para impactar la realidad social, económica y ambiental | Realizar proyectos en convenio con diferentes niveles de la administración publica, universidades y otras entidades | 1 | No de proyectos en convenio formulados | Grupos de investigación. Profesores responsables del proyecto | Oficina de Investigaciones | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: Se tienen consolidadas las propuestas seleccionadas para ser enviadas a pares evaluadores de la Convocatoria No. 04 - 2022 - Para financiación de proyectos de investigación de Grupos de Investigación de la Universidad del Tolima, avalados por el Comité Central de Investigaciones y Categorizados por Minciencias. Por otra parte, Los grupos de investigacion categorizados por Minciencias presentaron proyectos para participar en la convocatoria No 03 2022 para obtención de recursos. Se presentó un total de 11 proyectos, de los cuales todos fueron preseleccionados para continuar con la convocatoria-enviar a pares evaluadores. (Anexo resultados primera fase de la convocatoria) Igualmente se tramitó convenio general con El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, en el marco del cual, se incluyeron temas para el desarrollo de proyectos (Evicencias: Convenio). Se viene consolidando una propuesta de investigación liderado por el profesor Juan Fernando Reinoso con el ITFIP (Evidencias: propuesta) La profesora JANETH GONZALEZ RUBIO, forma parte como investigadora del equipo que desarrolla el Proyecto Internacional de Cooperación que lleva por título: Ruralia.ED: “Red en Educación Superior para reducir la brecha digital entre los estudiantes pertenecientes al ámbito rural”, juntamente con profesores de la Universidad de Tarapacá-Chile, Universidad de California State University Long Beach-EEUU, de la Universidad del Tolima-Colombia, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador, Universidad de Ibagué- Colombia, Universidad de Cantabria-España y Universidad de Lleida- España. (Evidencias: Certificado) TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Desde la Dirección de Planeación municipal de Ibagué se recibió una invitación para elaborar una propuesta de trabajo interinstitucional para abordar "proyecciones demográficas por comunas y corregimientos", de lo cual, se ha sostenido varias reuniones internas para la consolidación del documento y presentación del mismo (Comunicaciones electrónicas) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año | TERCER SEGUIMIENTO: En el caso del proyecto que se había empezado a revisar en el segundo trimestre del año, se precisa que infortunadamente por el cambio de funcionarios en la Oficina de Planeación Municipal no se logró avanzar en la formalización del convenio, y dados los tiempos que se requieren para el desarrollo de las dos fases que comprende el proyecto, lo que queda del año 2022 y los trámites del convenio, se acordó retomar el proceso en el año 2023. | 50%
[5 empty] | Formular propuesta de investigación formativa | 1 | No de propuestas formuladas | Janeth González Rubio y Comité Curricular del programa de Negocios Internacionales | Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: La aplicación del instrumento está pendiente. Se hará en la semana del 16 al 20 de enero de 2023, una vez los docentes regresen de vacaciones. Se han realizado ajustes a la encuesta de acuerdo a revisión de literatura encontrada sobre variables y elementos que la integran. Se viene desarrollando el capítulo del contexto de la investigación formativa a nivel local, regional y nacional. (Evidencias: Documentos) TERCER SEGUIMIENTO: Se entregó el proyecto final de investigación titulado "El sistema de investigaciones y la investigación formativa en la FACEA: Diseño del modelo de operacionalización y gestión".(Evidencia: Proyecto de Investigación y Correo electrónico) El diseño de la encuesta se completó y se esta elaborando en google forms para proceder a enviarla a todos los docentes de planta y catedráticos de la FACEA (Eviencia: Documento). SEGUNDO SEGUIMIENTO: 1. Se construyó el borrador de cuestionario estructurado para aplicar a los docentes de planta y catedráticos. 2. Se está trabajando en la construcción del marco contextual y analítico para el Sistema de Investigación formativa en el programa de Negocios Internacionales. (Dcoumentos:Avance en la construcción del proyecto de investigación, Borrador encuesta sobre investigación formativa y Marco de referencia de la investigación formativa (Instrumento preliminar). PRIMER SEGUIMIENTO: Se realizó presentación ante el Consejo de Facultad (16-03-2022) de la línea base para la formulación de la propuesta (Acta -Presentaciones) |  | 70%
[5 empty] | Formular una propuesta para la creación del sistema de investigación de la FACEA en concordancia con el acuerdo 051 de 2021 | 1 | Propuesta formulada | Coordinador de Investigaciones | Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: El proyecto se presentó en la convocatoria 03 de 2022 para asegurar recursos para su desarrollo en 2023 (Evidencias: listado de proyectos seleccionados convocatoria) TERCER SEGUIMIENTO: Se entregó el proyecto final de investigación titulado "El sistema de investigaciones y la investigación formativa en la FACEA: Diseño del modelo de operacionalización y gestión" q(Evidencia: Proyecto de Investigación y Correo electrónico) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se promovió desde la coordinación de investigaciones FACEA la necesidad de oficializar las líneas y sub-líneas de investigación de la Universidad del Tolima por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones de la UT. Esta es una información vital para concretar la política de investigación de la universidad y en general el sistema de investigaciones FACEA. Se cuenta con el documento borrador de esas líneas, construido previamente por el Comité Central de investigaciones, actualmente se está revisando el borrador de acuerdo para el Consejo Académico y se espera su pronta formalización. (Documento). Diseño de propuesta borrador para la formulación del sistema de investigaciones FACEA. Documento que será presentado y discutido en el Comité de Investigaciones FACEA durante el mes de julio 2022 (documento borrador) PRIMER SEGUIMIENTO: Se realizó presentación ante el Consejo de Facultad (16-03-2022) de la línea base para la formulación de la propuesta (Acta -Presentaciones) |  | 50%
|  |  | Grupos de investigación | Potenciar los Grupos y Centros de investigación registrados en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – MinCiencias. | Articular las líneas de investigación de la Universidad en la Maestría en Gerencia del Talento Humano | 1 | No. Líneas de Investigación Articuladas | Coordinación de Maestría en Gerencia del Talento Humano | Oficina de Investigaciones | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Presentación y aprobación ante el Comité Curricular de las líneas de investigación que abordará la Maestría en Gerencia del Talento Humano (acta de comité curricular) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 100%
[5 empty] | Articular los proyectos de investigación de los maestrantes con actividades o proyectos de los grupos de investigación de la Facultad | 1 | No. Proyectos de los maestrantes articulados con los grupos de investigación | Maestría en Administración | Grupos de Investigación | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: El estudiante de Maestría en Administración Ilich Giancarlo Guependo Ortiz, viene participando en el proyecto titulado "SITUACIÓN COMPETITIVA DEL SISTEMA AGROFORESTAL DE CAFÉ-PRODUCCIÓN MADERERA Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAFICULTORES DE CAFÉS ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ –TOLIMA. " del Grupo de Investigación Cadenas de Valor y Competitividad Regional (Proyecto). La estudiante de Maestría en Administración Angélica María Horta Lázaro, se encuentra desarrollando una propuesta del proyecto titulado "Elaboración de un plan de mejoramiento para el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las empresas del sector industrial de Ibagué, desde un enfoque de capacidades dinámicas " articulado al proyecto de capacidades dinámicas el Grupo de Investigación GIDEUT. (Borrador del Proyecto) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 100%
[5 empty] | Fortalecer los grupos de investigación FACEA dentro del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación | 5 | No. de nuevos proyectos aprobados en convocatorias | Coordinadores de Grupos | Oficina de Investigaciones | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 5 | CUARTO SEGUIMIENTO: Los grupos de investigacion categorizados por Minciencias presentaron proyectos para participar en la convocatoria No 03 2022 para obtención de recursos. Se presentó un total de 11 proyectos, de los cuales todos fueron preseleccionados para continuar con la convocatoria-enviar a pares evaluadores. De acuerdo con los resultados finales que se publicaron en el mes de febrero 2023 los Grupos GIDEUT con el proyecto: DISEÑO DE UN MODELO DE ESTRATEGIA DE OPERACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE IBAGUÉ y el grupo ECO con el proyecto: ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE INNOVACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE Y ESCALABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COLOMBIA, fueron seleccionados para ser financiados. TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en el segundo trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: Proyectos financiados por el Comité Central de Investigaciones (CCI) a grupos no categorizados: 1 (Grupo GIPE) Proyectos financiados por el CCI a grupos categorizados: 3 (Grupos ECO, GIDEUT, GRIECONUT). No se realiza convocatoria semestre A2022, sino que se financian proyectos en lista que no ganaron en la convocatoria 04 y 05 de 2021 pero que tuvieron buen puntaje. Próximos a publicar sujeto a disponibilidad presupuestal. | TERCER SEGUIMIENTO: Se precisa que se tienen varios proyectos de investigación para presentar, pero se amplió el plazo para la convocatoria hasta noviembre. | 100%
[6 empty] | 6 | No de grupos financiados con recursos FACEA | Decano | Vicerrectoría Académica |  |  | 84000000 |  | Recursos de balance | 6 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el primer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el primer trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el primer trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: Transferencia a la Oficina de Investigaciones, para soportar los procesos investigativos que adelantan los grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima, Así: 1. Grupo ECO – Código Interno 70309 - Juan Fernando Reinos Lastra: $14.000.000 2. Grupo GIDEUT – Código Interno 20307 - German Rubio Guerrero: $14.000.000 3. Grupo GIMN – Código 50311 – Julián Alberto Rangel: $14.000.000 4. Grupo GIPE – Código 30311 – José Vicente Montealegre: $14.000.000 5. Grupo Cadenas de Valor y Competitividad Regional – Código 170309 – Alexander Blandón López: $14.000.000 6. Grupo GRIECONUT– Código 160309 – Juan Pablo Saldarriaga: $14.000.000 (CDP 679 Y RP 835) | Con la publicación de los resultados definitivos del reconocimiento de los investigadores y grupos de investigación en el marco de la convocatoria No. 894 del MinCiencias, se refleja un avance para la facultad, ya que de los siete (7) grupos seis (6) aparecen categorizados, donde el grupo ECO quedo en categoría A, y el grupo de Cadenas de Valor y Competitividad Regional estaba en C y sube a categoría B, los demás grupos mantienen su categoría. En relación con los investigadores el avance es muy importante, ya que frente al 2018 había tres (3) investigadores en categoría asociado, y cinco (5) en categoría junior, y en esta última convocatoria se presentan cinco (5) asociados, y nueve (9) investigadores junior (Resultados Finales) | 100%
|  |  | Dinamización de la Investigación | Fortalecer el sistema de información interno sobre producción intelectual de profesores y estudiantes | Actualizar la base de datos de producción intelectual de los docentes y estudiantes | 1 | Base de datos actualizada | Decano Coordinación de Investigación Coordinadores grupos de investigación | Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Desde la Coordinación de Investigaciones de la Facultad se actualizó a través de una matriz la base de datos de producción académica de los profesores FACEA durante el periodo enero-diciembre 2021. Es información de auto-reporte, depurada en el proceso de evaluación para la distinción ConUTCiencia. (Evidencias: Matriz) SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año | CUARTO SEGUIMIENTO: Se tiene consolidado el listado de grupos e investigadores FACEA distinguidos con los premios CounUTCiencia - Base de datos actualizada a diciembre 2021. | 50%
| MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Recursos bibliográficos para la construcción y apropiación social del conocimiento. | Articular con la Biblioteca Rafael Parga Cortés como un espacio de referencia para la proyección social y la apropiación del conocimiento. | Gestionar charlas en la Biblioteca para estudiantes. | 1 | No. De Charlas desarrolladas | Director de Programa - Profesor enlace con la Facultad - Profesores | Biblioteca Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el tercer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Programa de Negocios Internacionales: Las socializaciones emanadas de la Biblioteca para el manejo de sus plataformas e inventarios actualizados, fue compartida a los estudiantes del programa a los correos institucionales. (Evidencias: Correos electrónicos). Así mismo, en el marco del curso de Metodología de la Investigación se articulan charlas con la Biblioteca (Evidencias: Registro Fotográfico, Correos electrónicos) Programa de Administración de Empresas: 17 de agosto se llevó a cabo la conferencia virtual "Marketing para emprendedores" orientado por el doctor Alejandro Schnarch y organizada por la Biblioteca, además se ha compartido información sobre capacitaciones en Ouriginal, BOOKLICK - UT, Normas de estilo ICONTEC - APA, MENDELEY, Búsquedas efectivas en bibliotecas digitales (Evidencias: Correos electrónicos y Registro fotográfico) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Programa de Negocios Internacionales: Las socializaciones emanadas de la Biblioteca para el manejo de sus plataformas e inventarios actualizados, fue compartida a los estudiantes del programa a los correos institucionales. Evidencias: (Correos electrónicos). Programa de Administración de Empresas: Se promovió la CAPACITACIÓN PLATAFORMA SPRINGERLINK-BASES DE DATOS organizada por la Biblioteca, se compartió con los estudiantes del Programa. Evidencias: (Correos electrónicos) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 100%
| PUBLICACIONES | PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | Producción científica y académica de la UT en documentos seriados | Aumentar las publicaciones académica y científica seriadas propias de la UT | Difundir los resultados de investigación en publicaciones académica y científica seriadas | 2 | No de artículos sometidos para evaluación | Profesores investigadores | Oficina de Investigaciones | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 6 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre, no obstante, se presentan tres (3) artículos por parte de los siguientes profesores: 1. Germán Rubio, Laura López y Mario Enrique Uribe: Artículo titulado: Modelo de gestión humana desde la responsabilidad social interna en medianas y grandes empresas de Ibagué - REVISTA CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, MANUSCRITO APROBADO PARA SER PUBLICADO EN EL VOLUMEN 38 No. 74- SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2022 2. Janeth González y otros: Janeth González y otros: Artículo titulado Workloads and Emotional Factors Derived from the Transition towards Online and/or Hybrid Teaching among Postgraduate Professors: Review of the Lessons Learned. Link del artículo: https://www.mdpi.com/2227-7102/12/10/666 3. Carlos Cubillos: Artículo titulado "Mujeres, Calles Y Empoderamiento Caso: vendedoras Informales de la ciudad de Ibagué (Colombia)" (Evidencias: Comunicaciones electrónicas de aprobación o Artículos) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se presentan tres (3) artículos por parte del Profesor Jhon Fredy Ariza : 1. On the relationship between mining and rural poverty: Evidence for Colombia / Revista: Resources Policy. Volumen 75 Marzo (2022). ISSN: 0301-4207 / A1. 2. Socioeconomic conditions and academic performance in higher education in Colombia during the pandemic/ Revista: Quality in Higher Education (CQHE). In press/A1. 3. Más allá de lo económico: los efectos de la pandemia en la salud mental de los colombianos / Revista: Revista Equidad y Desarrollo. En segunda revisión /B PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año | CUARTO SEGUIMIENTO: Departamento de Economia y Finanzas:. los articulos cientìficos: Más allá de lo económico: los efectos de la pandemia en la salud mental de los colombianos. Equidad y Desarrollo. (documento en pdf) y Socioeconomic conditions and academic performance in higher education in Colombia during the pandemic. Quality in higher education de autoría del El profesor Jhon Fredy Ariza fueron aceptados para publicación, siendo el primero publicado en la revista Equidad y Desarrollo Vol (1) No. 39 y el segundo esta para publicar (Evidencias: documento en pdf) La Profesora Janeth González publicó el capítulo del libro LA GESTIÓN EDUCATIVA DE PROGRAMAS FORMATIVOS HÍBRIDOS UNIVERSITARIOS EN COLOMBIA. 31 de diciembre/22. (Evidencias: Documento en pdf) | 100%
| POSTGRADOS | FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | Generación de estímulos para el acceso a la formación posgraduada | Ofrecer a los graduados de la Universidad del Tolima estímulos que permita el ingreso a los posgrados propios | Proponer la modificación del Acuerdo del Consejo Superior No. 015 de 2014 en relación a que el descuento de graduados aplique para más de un posgrado y la inclusión de los estímulos egresados para el acceso a la formación posgradual, cuando esta sea tomada como opción de grado y a hijos de graduados | 1 | Proyecto de acuerdo | Decano | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría de Desarrollo Humano Vicerrectoría Administrativa Consejo Académico Consejo Superior | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el primer trimestre. TERCER SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el primer trimestre. SEGUNDO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el primer trimestre. PRIMER SEGUIMIENTO: Desde la Decanatura se formuló el proyecto de modificación del Acuerdo Consejo Superior No. 015 de 2014 que fue presentado ante el Consejo Académico el 28 de febrero de 2022 (Agenda consejo - proyecto de acuerdo ) |  | 100%
| INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Política de Internacionalización | Fortalecer el programa de Internacionalización de la Universidad del Tolima para la consolidación de comunidades académicas e investigativas | Reactivar procesos de Movilidad de estudiantes | 1 | No. Estudiantes | Director de programa | Vicerrectoría Académica Oficina de Relaciones Internacionales | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: el 03 de agosto se realizó un Conversatorio sobre movilidad académica estudiantil con la participación del Jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales Fabiano Numpaque y estudiantes de los programas de pregrado, con el fin de dar a conocer aspectos sobre esta posibilidad académica (Evidencias: Registro Fotográfico ) SEGUNDO SEGUIMIENTO: 1. Programa de Economía: Se solicitó apoyo para iniciar proceso con la estudiante ANNA SOFÍA GUTIÉRREZ MONTAÑA identificada con 0402 00062019, - Universidad Técnica de Estambul (IİTÜ Istanbul Technical University) para el semestre 2022B. (Oficio) 2. Desde el programa de Negocios Internacionales en coordinación con la oficina de ORI, se esta estudiando la Movilidad Académica del estudiante Ronald Camilo Giraldo Camelo de la Universidad Nacional de Medellín. (Correo electrónico enviado por la ORI) 3. Programa Administración de Empresas: Socialización por medio de correo electrónico pasantía internacional con La Oficina Comercial de Colombia en Washington D.C. del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 30%
|  |  | Vinculación a redes académicas | Incrementar la presencia internacional de la Universidad promoviendo la vinculación de los docentes y estudiantes a redes académicas | Gestionar la renovación de redes académicas | 1 | No. De redes en que se participa | Decano, Directores Depto., profesores | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 3 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre. No obstante, se complementa avance así: Departamento de Economia y Finanzas. El profesor John Fredy Ariza renovò su adfiliaciòn a tres redes acadèmicoas - Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales - ACIUR /- Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos - ASCER /- Latin American Studies Association - LASA. (Evidencias: documentos de renovación) TERCER SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre. SEGUNDO SEGUIMIENTO: Desde la Facultad se participa en las siguientes redes Académicas: Regional Science Association (RSAI) RSAI13063 Alexander Blandón. 2022 AvanCiencia 2022 Alexander Blandón Renovaciones de Red Redage y ACAC.- Janeth González (documentos de renovación) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año | Red Motiva, Emprende Sur, Reúne y se esta promoviendo la participación en la red internacional de investigaciones en políticas publicas (redipol), iniciando con la participación en el Segundo Simposio Internacional Economía y políticas públicas en la postpandemia del covid 19 en el mundo del trabajo, en la modalidad virtual (Documento encuentro REDIPOL - Informe Grupo ECO) | 100%
|  |  | Visibilización y Posicionamiento nacional e internacional de la UT | Visibilizar a la Universidad del Tolima en los ámbitos internacional y nacional. | Promover la participación de estudiantes en eventos académicos y científicos a nivel nacional e internacional. | 4 | No. DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS ACADÉMICOS O CIENTÍFICOS ((2 por semestre) | Directores de Programa | Vicerrectoría Académica Oficina de Relaciones Internacionales | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 16 | CUARTO SEGUIMIENTO: Se tuvo la participación de cinco (5) estudiantes como ponentes en el V Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación "Reflexiones Investigativas de Semilleros de Investigación de las Facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables”, realizado en modalidad híbrida, durante los días 10 y 11 de Noviembre de 2022, celebrado en la Ciudad de Neiva y organizado por la USCO, UNIPILOTO, CUN, UAN y UT. Así mismo, es importante resaltar que la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima hizo parte del grupo de IES organizadoras de este evento, proceso liderado por el profesor José Alejandro Vera como parte del Comité Organizador (Evidencias: Certificados) Programa Administración de Empresas: participación como ponentes en el VI Congreso Internacional de Emprendimiento-PROSPECTA 2022, que se realizó en la ciudad de Bucaramanga los días 26, 27 y 28 de octubre de 2022, Participantes 5. (Evidencias: Certificaciones) VII CONGRESO NACIONAL Y VI INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ITFIP, participantes 3. 2 y 3 de noviembre de 2022. (Evidencias: certificaciones) Programa de Economía: Participación de Estudiantes y Docentes en el Congreso de Economía Heterodoxa en la Universidad Nacional de Bogotá. Conference in Heterodox Economics: the Crucial Role of Women within the Heterodox Economics (Evidencias: Certificaciones) TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: A través de Apoyo Económico Estudiantil, la Estudiante Valeria Leguizamón Sánchez del programa de Economía participó en el mes de junio en el evento "Prácticas Laborales Banco de hojas de Vida" organizado por FENADECO - Federación nacional de estudiantes de Economía.,(Registro Fotográfico y correo electrónico de trámite de apoyo - CERTIFICADO) PRIMER SEGUIMIENTO: En el marco de la XII semana de facultad se desarrollaron 8 conferencias en las cuales se tuvieron participación de 3 conferencistas internacionales, y en la cual asistieron estudiantes y profesores de la Facultad. (Listados de asitencia) | TERCER SEGUIMIENTO: a nivel interno de la facultad el 29 de agosto liderados por el Profesor Enrique Ramírez, los estudiantes realizaron el III Foro de Competitividad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con invitados como Ruben D Villegas Director regional de SurEnvios, Joan H. Gutierrez Director de la empresa Chester y representante del Banco w quienes compartieron sus experiencias y estrategias en temas de competitividad (Registro Fotográfico). Por otra parte, en el marco de la versión XX de la Feria Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el 26 de agosto se desarrolló un espacio que contó con la participación del profesor Julián Esteban Gutiérrez Rodríguez quien es el Coordinador de la Red Universitaria Nacional de Emprendimiento-REUNE, quien dicto la conferencia “Emprendimiento Territorial” (Evidencias: Registro Fotográfico) De igual manera, en el marco del desarrollo de las prácticas de campo los estudiantes participan en diferentes charas orientadas por expertos de las instituciones que visitan (Registro Fotográfico) | 100%
[5 empty] | Fortalecer la movilidad entrante y saliente docente | 1 | Número de profesores entrantes (visitante) | Director de Programa Director de Depto | Vicerrectoría Académica Oficina de Relaciones Internacionales | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 3 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el tercer trimestres. No obstante, se complementa avance con lo siguiente: el 04 de noviembrese llevó a cabo la conferencia central titulada “¿Cómo administrar y gestionar micro y pequeñas empresas MyPes?” por parte del docente de la Universidad del Norte DAGOBERTO PÁRAMO MORALES, Esta actividad se realizó en el marco del día del Administrador de Empresas. (Evidencias: https://www.youtube.com/watch?v=3bMmEh9XNZU , publicidad y listados de asistencia) Programa de Economía: Charla (virtual) inauguración semestre 2022B. Invitado Profesor Jorge Enrique Espitia Zamora . Denominada: "Desigualdad y Pobreza en Colombia" (Evidencias: Publicidad del Evento - https://www.facebook.com/programa.economiaut.7/videos/502497991418795/?mibextid=cr9u03 ) 10 ° Simposio Internacional de Emprendimiento Total de asistencia 96 estudiantes de los Programas de Administración de Empresas, Maestría en Emprendimiento, Docentes y Funcionarios Administrativos. Docentes ponentes: Paula Arzadun Doctora en Ciencias Empresariales. MBA Licenciada en Economía, Instituto Tecnológico de Costa Rica-TEC. Nicolas Armando Celorio Alonso, Universidad Marista de Merida México. Anel Flores Novelo, Lic. en Administración, Doc. en Ciencias de la Administración. Universidad Autónoma de México. (Evidencias: Listado de Asistencia - Publicidad ) TERCER SEGUIMIENTO: el 22 de julio se llevó a cabo la conferencia "Tribulación y rentas urbanísticas" con el conferencista Jorge Iván González. Esta actividad se realizó en el marco del día del Economista. (Evidencias: Registro Fotográfico) SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 100%
[5 empty] | Promover la participación de los docentes en eventos académicos y científicos a nivel nacional e internacional. | 3 | No. DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS CIENTÍFICOS | Directores de Departamento, profesores | Vicerrectoría Académica Oficina de Relaciones Internacionales | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 9 | CUARTO SEGUIMIENTO: Si bien esta acción se cumplió en el segundo trimestre, se complementa avance con lo siguiente: Los profesores Carlos Hernán Cubillos, Alberto Delgado Cortes, Juan Fernando Reinoso, Alejandro Vera Calderón, José Vicente Montealegre y Jennifer Cáceres, participaron en el XXIII Encuentro Iberoamericano de la Red Motiva con una serie de ponencias y charlas sobre emprendimiento e innovación en Mar del Plata, Argentina (Evidencia: Registro fotografico y Certificados) Así mismo, el profesor Juan Fernando Reinoso participó 10º Simposio Internacional de Emprendimiento Universitario - SIEMU “EL PODER DE LAS REGIONES +5 (Evidencias: Registro fotográfico, publicidad y certificado) . Departamento de Economìa y Finanzas. Tres profesores participaron de eventos académicos en calidad de ponentes: 1. Alexander Blandòn participò en el Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos - ASCER. . 2. Jorge Humberto Renza participò en Third International Conference in Heterodox Economics: the Crucial Role of Women within the Heterodox Economics Community. 16-18 de noviembre . 3. John Fredy Ariza participò en el Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos - ASCER. Título: Pandemia y pobreza en Colombia. 24-26 Noviembre. y en el XV Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional "Ciudad, bienestar y transformaciones territoriales” Título: Pandemia y pobreza en Colombia. 16-19 Noviembre de 2022. (Evidencias: Certificados) Los profesores Carlos Hernán Cubillos y Juan Fernando Reinoso participaron del VII CONGRESO NACIONAL y VI INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ITFIP 2022 los días 3 y 4 de noviembre (Evidencia: Certificados) La profesora Janeth González participó como ponente en el XIV Encuentro nacional de la asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos realizado en la Universidad del Norte en Barranquilla del 24 al 26 de noviembre de 2022 y, en el Seminario SINAES Cátedra Magistral “La educación superior ante la crisis económica, social y educativa en el contexto actual”. SINAES-Costa Rica. (Evidencia: Certificados) TERCER SEGUIMIENTO: Acción Cumplida en el segundo trimestre, sin embargo se reporta información adicional - El Profesor Alfonso Trujillo participó en el Congreso Internacional de Logística 'Hacia un Supply Chain responsable, amable y colaborativo' realizado el 24 de agosto en el marco de Exlog: Exhibición y Cumbre Logística en el hotel Sheraton de Bogotá. (Evidencia: Certificado) - Las profesoras Mercedes Parra, Laura López, Janeth González y el profesor Alexander Blandon participaron en el Congreso Nacional de Gestión Humana organizado por ACRIP (Evidencia: certificados) -El profesor Jorge Humberto Renza, participó en el Primer Encuentro Nacional de Economía Feminista de 15 al 17 septiembre (Evidencia:certificación) -La profesora Janeth González partició en el Congreso de Calidad Educativa en Villa Hermosa Tabasco México: (Evidencia: certificado) -La profesora Janeth González y el profesor Alexander Blandon participaron en el Congreso anual ERSA en Hungría (Evidencia: certificados) -La profesora Laura López participó como ponente y organizadora del como ponente y organizadora del XI Seminario "RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN HUMANA" (Evidencia: Certificado) SEGUNDO SEGUIMIENTO: dos (2) profesores de planta y un (1) profesor catedrático participaron como organizadores y asistentes (Carlos Cubillos y Juan Fernando Reinoso, Alejandro Vera) el pasado 9 de junio en el Segundo Simposio Internacional Economía y políticas públicas en la postpandemia del covid 19 en el mundo del trabajo, en la modalidad virtual. Así mismo, un (1) profesor ( Jhon Fredy Ariza) participó como conferencista en ese mismo evento con la charla magistral "pandemia y pobreza en Colombia) ( Publicidad del Evento -(certificado de participación en el evento) - https://youtu.be/eFC1KEreGEY). El profesor Jhon Fredy Ariza participó en el evento: Latín American Studies Association LASA Annual Congress. Mayo 5-8 de 2022. Panel: América Latina en tiempos desafiantes: los nuevos retos en pobreza y desigualdad. Ponencia: Pandemia y pobreza en Colombia. (certificado de participación en el evento) PRIMER SEGUIMIENTO: En el marco de la XII semana de facultad se desarrollaron 8 conferencias en las cuales se tuvieron participación de 3 conferencistas internacionales, y en la cual asistieron estudiantes y profesores de la Facultad. (Listados de asistencia) |  | 100%
|  | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Política de Formación de Lengua Extranjera | Fortalecer la formación en Lengua Extranjera para fomentar la participación de estudiantes y profesores en actividades académicas e investigativas y de internacionalización. | Diseñar e Implementar estrategia para manejo de segunda lengua. | 1 | Estrategia propuesta | Directores de Programa | Vicerrectoría Académica Departamento de Español e Inglés | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: La Maestría en Gerencia de Talento Humano y Emprendimiento gestionaron con el Centro de idiomas la presentación de una propuesta para que desde la Universidad del Tolima se les brinde el espacio de formación que les permita a los estudiantes cumplir con el requisito de inglés nivel B1. (Evidencias: Correos electrónicos y propuesta) SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 32%

## COMPROMISO SOCIAL
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO MILLONES | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LÍDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Disminución deserción estudiantil | Fortalecer el sistema integral de alertas y evaluación para la gestión de permanencia y graduación estudiantil. | Realizar de estudio de deserción de pregrado | 3 | Documento Elaborado y/o actualizados | Directores de Programa - Comité Curricular | Vicerrectoría Académica Oficina de Registro y Control Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Se tiene actualizado el estudio de deserción programa de Administración (Evidencias: Documento) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Administración de Empresas: Se adelantó la etapa documental del estudio de deserción, actualizando el marco teórico y metodológico, se dará inicio a la etapa de trabajo de campo. (Informe avance)- Desde el programa de Economía se tienen una propuesta de formulario de recolección de información para lo temas de deserción y se tiene estimado revisarla conjuntamente con el programa de Administración de Empresas y Negocios Internacionales (Formulario) PRIMER SEGUIMIENTO: PAE: Estudiante en SSE "Estudio de Actualización de Deserción Estudiantil del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Tolima (Ver Acta de inicio del 4 de marzo) - Negocios Internacionales: El 24 de marzo se solicito al Comité Curricular la convocatoria para estudio de deserción y documento de seguimiento de los egresados. |  | 33%
[5 empty] | Formular una propuesta de amnistía con la Maestría en Administración para favorecer la graduación | 1 | No. Documento de Propuesta | Coordinación Maestría en Administración | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Asesosería Jurídica | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTOSEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el primer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el primer trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el primer trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: Fue presentado en el Consejo de Facultad (16-03-2022) la propuesta de medida excepcional y remitida para revisión a la Vicerrectoría Académica para posterior remisión al Consejo Académico (Acta CF- Oficio Remisorio - proyecto de acuerdo e Informe) | TERCER SEGUIMIENTO: Desde el Consejo Académico se designó una comisión de Decanos para que se revisara y definiera la propuesta de amnistía para todos los posgrados de la Universidad, reuniendose el 23 de septiembre y consolidando un documento para presentar al Consejo Académico. (Evidencias: Correo electrónico propuesta) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se presentó en el Consejo Académico el proyecto de Acuerdo, determinándose que la Vicerrectoría de Docencia consolidaría una sola propuesta, ya que son varios programas de posgrados que tienen esta misma necesidad de Amnistía | 100%
[5 empty] | Generar espacios para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades personales, que contribuyan como orientación para el logro de las metas personales y académicas, y que ayuden a mitigar los niveles de deserción estudiantil | 2 | No. de espacios Programados | Directores de Programa | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 4 | CUARTO SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el tercer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: El programa de Economía con el apoyo de la VDH Se Desarrollaron Charlas - Taller en, Autoestima, preparación para la vida laboral (23 de agosto), Proyecto de Vida, Toma de Decisiones (Evidencias: invitación - Registro Fotográfico) Se realizó la versión XX de la Feria Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el 26 de agosto y contó con 40 proyectos de emprendimiento de los estudiantes de Administración de empresas, Economía y Negocios Internacionales y la la participación del profesor Julián Esteban Gutiérrez Rodríguez quien es el Coordinador de la Red Universitaria Nacional de Emprendimiento-REUNE, quien dicto la conferencia “Emprendimiento Territorial” (Evidencias: Registro Fotográfico) Negocios Internacionales: Desde la Oficina de Bienestar Universitario se promovió y desarrolló dos actividades formativas para contribuir al fortalecimiento de los estudiantes que estan culminando su carrera, en temas como habilidades blandas, entrevista y perfil en hoja de vida, y sobre emprendimiento en el Programa de Negocios Internacionales (Evidencias: Correo Electrónico ) En el marco de la semana de inducción del semestre B-2022 se gestionó la realización del TALLER DE AUTOESTIMA y PROYECTO DE VIDA el 22 de septiembre y orientado por la Psicóloga ZULLY JANETH CRUZ VALENCIA y Trabajadora Social, MARÍA CRISTINA SALIVE RENGIFO (Evidencia: Listados de Asistencia) SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este segundo trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: PAE: En coordinación con la Sección asistencial adelantó el taller sobre RELACIONES Y APEGOS, agendado para el día 29 de marzo de 6:00 a 7:00 p.m. con los estudiantes de primer semestre- en la asignatura Lenguaje y Procesos (Ver hilo de correos de la Coordinación) | TERCER SEGUIMIENTO: Desde el programa de Negocios Internacionales se compartió la invitación al taller de flexibilidad - Bienestar universitario (Evidencia: correo electrónico) | 100%
| PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto regional | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios | Reactivar Punto Bolsa de Valores de Colombia (PBVC) UT | 1 | Punto BVC Reactivado | Coordinador del PBVC | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-25 | 2022-11-30 | 180500000 | 155350691 | Infraestructura | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Esta acción se cumplió en el tercer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: En el mes de agosto se hizo entrega nuevamente del espacio físico de la Bolsa de Valores, y en la tercera semana de septiembre se realizó la instalación de los equipos y pantallas (Registro Fotográfico). Así mismo, dentro de las actividades que se lideran desde el PBVC, el 14 de julio el punto de la Bolsa de Valores UT Ibagué visitó el colegio Alberto Castilla de Ibagué, donde se realizó una charla sobre educación financiera (registro fotográfica). Se realizaron encuestas de percepción y conocimiento de varios temas afines a la BVC. (Pantallazos). Se han realizado tres encuentros del Club de Finanzas de la UT durante este trimestre, así como el 02 de septiembre se llevó a cabo la primera parte de la despedida del semestre A 2022 por parte del club. El proceso es liderado por la monitora y pasantes (Evidencias: piezas publicitarias y Registro fotográfico - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=870477400976650&id=100003535380829&sfnsn=scwspwa ). Se realizaron cursos y actividades relacionadas con el conocimiento de la BVC.(e-BVC) (Evidencias: Registro Fotografico). El 27de septiembre se realizó el lanzamiento del Concurso Bolsa Millonaria 2022, cuyo proposito fue participar por 50 millones de pesos para financiar la carrera o 10 millones para seguir invirtiendo en alianza con la bolsa de valores de Colombia (evidencias: Lista de asistencia - Registro fotorgáfico). Asisten el gerente comercial de BVC (Guillermo Puentes) y el gerente de Trii (Carlos Tarquino). SEGUNDO SEGUIMIENTO: Desde la Coordinación del Punto de Bolsa de Valores de Colombia UT, se apoyó la consolidación la creación del Club de Finanzas UT, cuya presentación a la comunidad se realizó el 09 de junio de 2022 Evidencias: (Registro fotográfico - nota medios UT - publicidad) También se asistió a una capacitación de Bolsa de valores para principiantes en la Cámara de Comercio. Evidencias: (Listado de Asistencias) Igualmente se han realizado reuniones del equipo de trabajo para hacer seguimiento al plan de trabajo del PBCV UT. Y se realizan publicaciones en redes sociales (Facebook) sobre las temas generales del PBVC – UT. Evidencias: (Actas - https://www.facebook.com/puntobolsadevalores.ibague ) PRIMER SEGUIMIENTO: Están vinculados 5 pasantes, 1 monitor y 2 estudiantes en práctica empresarial, con su respectivo plan de trabajo. (Planes de trabajo de los pasantes y monitores) El Coordinador del PBVC, los 5 pasantes y el monitor visitaron los laboratorios y plataformas financieras en la Ciudad de Bogotá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano - y la empresa EMIS ISI Emerging Group. (Registro fotografico - Documentos legalización de apoyos económicos) La Bolsa de Valores realizó capacitación a los estudiantes vinculados en temas generales del punto 11 de febrero y 18 de marzo. (correo electrónico citación de las reuniones virtuales) Con la Oficina de Desarrollo Institucional, se avanza en la adecuación del espacio asignado al punto en la sede centro de la UT. Pendiente entrega definitiva (Registro Fotográfico ) A través de CDP No. 116 de enero 18 de 2022 y RP 493 se gestionó $75,220,579.00 para la ADECUACIÓN FÍSICA Y RED COMUNICACIONES OFICINA BOLSA DE VALORES UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SED DE LOS OCOBOS . (INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2022 A través de CDP No. 178 de enero 18 de 2022 se gestionó $80,130,112,00 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA OFICINA DE BOLSA DE VALORE EN LA SEDE OCOBOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE BAGUE | TERCER SEGUIMIENTO: El 13 de julio en sesión del Consejo de Facultad con la participación del Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, re revisaron entre otros temas los compromisos con el espacio del Punto Bolsa de Valores UT Ibagué sede centro. (Acta) SEGUNDO SEGUIMIENTO: En día 06 de junio de 2022 se constata por parte del Coordinador PBVC que la infraestructura física que había sido asignada en la calle 10 con carrera 5, ha sido cedida al Consultorio Jurídico sin notificación previa, por ello, no se tiene en este momento el espacio. (Registro Fotográfico). Se ha consultado a ODI pero no se ha obtenido respuesta | 100%
[5 empty] | Reformular el proyecto de creación del Laboratorio Financiero | 1 | Proyecto reformulado | Coordinador del PBVC | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en el segundo trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: Se consolidó el documento y se remitió al Decano para revisión. (Correo electrónico) |  | 30%
[5 empty] | Reactivar el Laboratorio de Lúdicas Empresariales | 1 | Laboratorio Reactivado | Decano y Profesores | Comités Curriculares | 2022-02-25 | 2022-11-30 | 25000000 |  | Infraestructura tecnológicas | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Se presentaron las necesidades del Laboratorio de Lúdicas Empresariales para el año 2023 esto ante la Vicerrectoría de Docencia (Evidencias: documento y comunicación).. Así mismo, para este último trimestre se adecuó el Aire acondicionado y cableado en este espacio. TERCER SEGUIMIENTO: Se consolidó el documento final del instructivo de Lúdicas Empresariales. SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se consolidó el documento final del instructivo de Lúdicas Empresariales y el cual se encuentra en perfeccionamiento. (Instructivos Versión 2.0 ) PRIMER SEGUIMIENTO: PAE: Se asignó una monitora y un estudiante del curso de Práctica Empresarial, quienes ya realizaron el inventario de las lúdicas y los materiales y equipos, además adelantaron los instructivos de las lúdicas (informes) - pendiente diagramación para presentación |  | 100%
[5 empty] | Elaborar y desarrollar un programa para el fortalecimiento del Observatorio del Empleo y Recursos Humanos del Tolima | 1 | Documento | Coordinador Observatorio | Oficina de Proyección Social Vicerrectoría Académica | 2022-02-25 | 2022-11-30 | 18000000 | 18000000 | Recursos de balance | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el segundo trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: El Coordinador del Observatorio presenta el PLAN DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO DE EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS DEL TOLIMA (Documento) PRIMER SEGUIMIENTO: Se vinculó a un profesional para el apoyo en las actividades de Investigación y extensión del Observatorio; apoya en participación de convocatoria semilleros de investigación (con aval de un grupo de Investigación de la Facultad GRIECONUT). (Documento presentado en la convocatoria de semilleros N°06/2021, Contrato Diego Fernando Ramírez, Primer Informe de Actividades ) | CUARTO SEGUIMIENTO: Desde el Observatorio se han liderado los siguientes eventos: El Seminario de Estudios sobre Trabajo y el semillero TRASO convocaron a la conferencia titulada Pandemia y Pobreza en Colombia, evento que se desarrolló el 9 de diciembre (Evidencias: Publicidad del Evento) TERCER SEGUIMIENTO: Desde el Observatorio se han liderado los siguientes eventos: 1. 15 de julio se llevó a cabo el espacio denominado problemas laborales actuales de Colombia y el Mundo. Presentación de tendencias, indicadores y teoría. 2. El 31 de agosto en el marco del seminario de estudios sobre el trabajo, se realizó la presentación sobre el avance del trabajo final: Emprendimiento femenino en Ibagué: Una forma de afrontar el desempleo y la presentación sobre el plan de actividades del semillero traso para el siguiente semestre: 3. El Semillero en Estudios sobre Trabajo y Sociedad (TRASO) desarrolló un espacio titulado aproximaciones a la economía feminista: Notas pra la discusión. 4. El 27 de julio en el marco del seminario de estudios sobre el trabajo, se realizó la presentación de capitulo en el libro: Tecnología y Desarrollo en las Américas: Nuevas fronteras y dilemas del capitalismo contemporáneo. Capítulo: Cambio Tecnológico y trabajo en la industria textil en México, Colombia y Brasil (1983 - 2013): un estudio crítico y econométrico (Evidencias: Invitaciones) SEGUNDO SEGUIMIENTO:Así mismo, se destaca que en ejecución del plan de trabajo de han desarrollado las siguientes actividades: Se desarrolló el 08 de junio de 2022, un espacio denominado " conversemos sobre las propuestas de empleo de los candidatos a la presidencia de Colombia" (https://www.facebook.com/programa.economiaut.7/videos/1017649985622420 ) El 22 de junio se adelantó una entrevista para medios de comunicación locales sobre temas de coyuntura económica regional y el comportamiento del dólar en el contexto de la segunda vuelta presidencial : https://www.facebook.com/ElOlfato/videos/401573758599892/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C-GK2C Evidencia: video de entrevista Elaboración de propuesta de vinculación Empresa-Universidad-Gobierno que sea el punto de partida para la configuración de una política de vinculación de la Universidad que contribuya a la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación basada en la metodología de la “Triple Hélice” (Informes de actividades profesional de apoyo meses de abril y mayo ). Documento Propuesta Se obtuvo el Aval del nuevo semillero de investigación (carta de Compromiso) | 100%
[5 empty] | Realizar convenios con empresas de la región. | 5 | No. De convenios propuestos | Maestría en Gerencia del Talento Humano - Direcciones de Programa de Pregrado | Oficina de Asesoría Jurídica Contratación Vicerrectoría Académica | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | CUARTO SEGUIMIENTO: Se formalizó y legalizó el convenio para desarrollo de pasantías INVERSIONES D&M S.A.S. / FARMACIA NATURELL DE COLOMBIA (Convenio Firmado) Igualmente se tramitó convenio general con El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP TERCER SEGUIMIENTO: Se formalizó y legalizó el convenio para desarrollo de pasantías con RENALVIDA SERVICIOS DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS S.A.S (Convenio Firmado) Se formalizó y legalizó el convenio para desarrollo de pasantías con la ANDI (Convenio Firmado) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se viene gestionando la suscripción de un convenio con la Cámara de Comercio de Ibagué (Minuta borrador - Correo electrónico). Así mismo están para firma del cooperante dos convenios para desarrollo de pasantías con RENALVIDA SERVICIOS DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS S.A.S y CASA BREST S.A.S.(minutas convenios para firma) PRIMER SEGUIMIENTO: Se realizó el 17 de marzo una reunión con el grupo empresarial del Tolima, entre otros para validar temas de posibles convenios y alianzas (Registro fotográfico y listado de asistencia ). Por otra parte, se adelantó la gestión para el establecimiento de un convenio con el ITFIP (Minuta de convenio ITFIP) | CUARTO SEGUIMIENTO: El viernes 11 de noviembre se realizó el primer encuentro Universidad-Empresa-Sociedad Civil realizado en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas "La Gerencia del Talento Humano en las Empresas del Grupo Empresarial del Tolima". Reunión organizada por la Coordinadora de la Maestría en Gerencia del Talento Humano la profesora Mercedes Parra Alviz y las docentes de planta de la UT Laura Marcela López Posada y Janeth Gonzalez Rubio, gracias al apoyo del Gerente del Grupo Empresarial del Tolima el Doctor Edgar Rodriguez y con la presencia y participación de las Empresas: Comfenalco, Edelco, El Nuevo Día, Mercacentro y Proandina. (Evidencias: Registro Fotográfico) TERCER SEGUIMIENTO: El 22 de agosto, el Decano y equipo de la FACEA sostuvieron una reunión con directivos del ITFIP (Espinal, Tolima) con el propósito de adelantar proyectos académicos conjuntos en investigación, docencia y proyección social entre la Facultad de Economía, Administración y Contaduría (ITFIP) a través del establecimiento de un convenio específico (Registro Fotográfico) El 4 de agosto, se sostuvo reunión con los directivos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD- sede Neiva con el propósito de acordar acciones de cooperación interinstitucional relacionadas con movilidad, investigación, innovación, emprendimiento y proyección social, entre otras. (Registro fotográfico) 8 de septiembre, se realizó visita al Centro Agropecuario La Granja del SENA (Espinal, Tolima) liderado por el egresado de nuestra Facultad Oscar R Castro G quien se desempeña como subdirector. El propósito de esta visita ha sido establecer acciones conjuntas para articular labores académicas y de formación empresarial entre nuestra Facultad y el SENA (Registro fotográfico) | 80%
[5 empty] | Consolidar la participación de la Facultad en la Mesa de Internacionalización Departamental (Min Comercio, Cámara de Comercio) | 3 | No. De reuniones | Decano, Director de Programa Profesores del programa de Negocios Internacionales | Vicerrectoría Académica Oficina de Proyección Social | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: El 27 de mayo se participó en la reunión de la instalación de la Mesa Internacionalización en el Hotel Estelar (Registro Fotográfico) PRIMER SEGUIMIENTO: El 24 de marzo de 2022 se convocó a la instalación de la Mesa Internacionalización para el 01 de abril de 2022, por parte del Secretario Técnico CRCI TOLIMA, no obstante la misma fue postergada en espera de nueva fecha (carta y comunicación electrónica ) |  | 15%
|  | UNIVERSIDAD ABIERTA | Cultura emprendedora e innovadora | Establecer el emprendimiento e innovación, como una estrategia de movilidad social, incluyéndolas en las estructuras curriculares de los programas académicos y demás acciones de la política de emprendimiento. | Participar en la actualización de la política Institucional de Emprendimiento | 1 | Documento | Decano, Director Grupo ECO y Coordinación de Proyección social | Vicerrectoría Académica Oficina de Proyección Social | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el tercer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Con el apoyo del profesor Camilo Arciniegas de participó en la revisión y ajuste del documento técnico de la politica y otros documentos (Evidencias:documento técnico, proyecto de acuerdo y otros ) SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en el segundo trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: Se ha avanzado en la revisión y actualización del documento técnico que soporta la política (Documento). | CUARTO SEGUIMIENTO: Se continua participando en la revisión de la actualización de la política de emprendimiento desde la FACEA SEGUNDO SEGUIMIENTO: Así mismo, teniendo en cuenta los comentarios efectuados por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica, se aprobó un Servicio Social a la estudiante Yannina Ñustes, con el fin de revisar este tema, de manera que se logré articular la política de emprendimiento con el observatorio y ecosistema emprendedor (notificación de aprobación de la pasantía) Se informó por parte de la Oficina de Proyección social se esta trabajando para realizar los ajustes a los documentos que soportan la política. | 100%
|  | UT SOLIDARIA EN TU COMUNIDAD | Transformación del entorno regional | Financiar proyectos de las facultades que ayuden resolver problemas concretos de la comunidad y el entorno | Formular propuesta de la creación del Consultorio Económico y Empresarial | 1 | Propuesta formulada | Departamento de Economía y Finanzas (Joel Cruz ) DEF | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Acción cumplida en el tercer trimestre TERCER SEGUIMIENTO: El profesor Joel Cruz compartió la PROPUESTA PARA LA CREACION E IMPLEMENTACION DEL CONSULTORIO ECONÓMICO. Versión 1.0. (Por: Joel Hernando Cruz Díaz. 29-09-2022) - Este se socializará en el comité curricular del Economía para continuar el proceso. (Evidencias:documento) SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en el segundo trimestre PRIMER SEGUIMIENTO: Se ha establecido el compromiso del docente en la elaboración del documento por la vía de asignación de horas de su jornada laboral (Acuerdo CF -094 2022) |  | 100%
| GRADUADOS | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS | Cualificación permanente de los graduados | Establecer mecanismos innovadores para incluir al graduados a la dinámica institucional a través de acciones que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida y se vincule como integrante de la comunidad universitaria a los ámbitos de formación, sociales y culturales. | Establecer estrategias de educación continuada para los egresados | 1 | Un Espacio de educación continuada gratuito dirigido a los Egresados al año | Decano | Vicerrectoría Académica | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Se llevó a cabo el Seminario de Profundización en MARKETING DIGITAL para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2022. Espacio en el cual se contó con la participación de 40 graduados. (Evidencias: Publicidad, registro fotográfico y listados) TERCER SEGUIMIENTO: Desde la Dirección de Programa de Administración de Empresas , el 10 de agosto llevó a cabo una reunión con los graduados de la Asociación de Administradores de Empresas del Tolima "ADAETOL". para tener un acercamiento y valorar acciones para este estamento (Evidencias: Registro Fotográfico) SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 100%
|  | SEGUIMIENTO A GRADUADOS UT | Portal de graduado en la UT | Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados | Realizar el Documento de seguimiento de los egresados de los programas de pregrado | 1 | Documento Elaborado | Directores de Programa | Vicerrectoría Académica | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Desde el programa de Negocios Internacionales se hizo la apertura de la convocatoria para realizar el estudio de graduados del programa a través de prestación de servicio social estudiantil. Asignadose a la estudiante Lina María Guerrero Quijano y Katherine Caviedes Lozanda y como director el profesor Juan Fernando Reinoso Lastra como Director (Evidencias: convocatoria y plan de trabajo) SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año | CUARTO SEGUIMIENTO: se esta desarrollando el trabajo de campo en el programa de Negocios Internacionales | 10%

## COMPROMISO AMBIENTAL
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [17 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | PROYECTO PLAN DE DESARROLLO FACEA ID-PROYECTO-PD | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO MILLONES | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | FORMACIÓN AMBIENTAL | Apropiación social del conocimiento y el saber ambiental | Fomentar los procesos de formación de gestion e intervención ambiental en la comunidad universitaria y la ciudadanía a través de la articulación entre los programas académicos, grupos de investigación, | 1 | Gestionar charlas sobre responsabilidad ambiental | 1 | No. de Charlas desarrolladas | Directores de Programa y coordinadores de Posgrados | Coordinación de educación ambiental | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 1%

## EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO MILLONES | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | Política de comunicaciones | Fortalecer los medios de comunicación y difusión Institucional, permitiendo la visibilidad de la gestión Universitaria y su compromiso social. | Difundir los desarrollos académicos de la Facultad a través de boletines semestrales | 2 | No. Boletines | Decano, Directores de Programa, Coordinadores de Posgrados, Directores de Departamento | Vicerrectoría Académica | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: Se consolidó un boletin con el informe de gestión del año 2022 TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 50%
|  | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión y organización universitaria | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académico - administrativos de la Institución | Formular Propuesta para Mejorar el sistema de información interno de la Facultad | 1 | Documento propuesto | Decano - Comité de Evaluación y Acreditación FACEA - | Vicerrectoría Académica Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre TERCER SEGUIMIENTO: Presentación ante el Consejo de Facultad el 27 de julio de la propuesta para Mejorar el sistema de información interno de la Facultad - tablero de mando (Evidencia: Acta No. 033 de 2022) SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se está valorando un primer insumo ( tablero mando) para construir la propuesta - (Tb) PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 10%
[5 empty] | Reformular la plataforma estratégica de la Facultad, a través de un ejercicio participativo | 1 | Documento reformulado | Decano, Directores de Programa, Coordinadores de Posgrados, Directores de Departamento, profesores | Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: Se tiene una propuesta de plataforma estratégica de la facultad, realizado por los estudiantes del curso de pensamiento estratégico del programa de Administración de Empresas dirigido por el profesor Alberto Delgado Cortés (Evidencia: Documento listo para presentar ante el Consejo de Facultad ) TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el segundo trimestre del año PRIMER SEGUIMIENTO: No se tenía contemplado actividades en el primer trimestre del año |  | 30%
[5 empty] | Mejorar las condiciones de trabajo y la pertenencia institucional | 2 | No. Estrategias implementadas | Decano | Vicerrectoría de Desarrollo Humano División de Relaciones Laborales y Prestacionales | 2022-02-25 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | CUARTO SEGUIMIENTO: El 03 de nioviembre los funcionarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas participaron de un encuentro con el Profesor Dagoberto Páramo Morales con el objetivo de fortalecer los conocimientos de marketing para programas de pregrado y posgrado. (Evidencias: Registro Fotográfico y Listado de Asistencia) Se gestionó y desarrollo un espacio para abordar temas de salud mental dirigido a los profesores (evidencas: registro Fotográfico) TERCER SEGUIMIENTO: No se tuvo avance en este trimestre SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se desarrolló el 27 de abril una jornada de Bienestar en coordinación con la Vicerrectoría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Bienestar Universitario para los profesores de planta y cátedra de la Facultad (registro fotográfico) Un grupo de profesores de planta y cátedra, así como funcionarios participaron el 29 de abril en la feria del libro. (registro fotográfico) PRIMER SEGUIMIENTO: Se desarrolló el 23 de marzo una jornada de Bienestar en coordinación con la Vicerrectoría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Bienestar Universitario (Oficio Invitación - listado asistencia - registro fotográfico) |  | 100%

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2021
EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES | % | ARTICULADOS FACTORES DEL CNA (Acuerdo 001 de 2018 CESU) |  | PRESUPUESTO | FUENTE
[7 empty] | No. Factor | FACTORES DEL CNA |  | PFC | PROUNAL | PROUT | REGALÍAS | PROPIOS | TOTAL
1 | Excelencia Académica | 8 | 17 | 41 | 56 | 35.22% | 1,2,3,4 y 7 | Estudiantes; profesores; Graduados investigación, Planeación y mejoramiento de la calidad | #REF! | 2095 | 1540 |  |  |  | 3635
2 | Compromiso Social | 3 | 12 | 33 | 53 | 33.33% | 1,2,3,4,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; Graduados; Investigación; Planeación y mejoramiento de la calidad; bienestar; Gestión Administrativa; | #REF! | 1364 | 915 |  |  | 75 | 2354
3 | Compromiso Ambiental | 2 | 6 | 10 | 15 | 9.434% | 1,2,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; bienestar; Planeación y mejoramiento de la calidad ; Gestión Administrativa | #REF! |  | 5 |  |  |  | 5
4 | Eficiencia y Transparencia Adminsitrativa | 3 | 6 | 19 | 35 | 22.01% | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 (todos los factores) | Estudiantes; profesores; Graduados; investigación; bienestar; gobierno institucional; Planeación y mejoramiento de la calidad; Gestión Administrativa; Infraestructura; Recursos Financieros | #REF! | 400 | 485 | 500 |  |  | 1385
TOTAL | 4 | 16 | 41 | 103 | 159 | 100% | 10 | FACTORES DEL CNA | #REF! | 3859 | 2945 | 500 | 0 | 75 | 7379
EJE 1 | 4 | 12
EJE 2 | 3 | 8
EJE 3 | 0 | 2
EJE 4 | 7 | 11
TOTAL | 14 | 33 | 47
112
| Gastos de funcionamiento | [7 empty] | 122439
| TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2021 | [7 empty] | #REF!
Fecha aprobación Plan de Acción vigencia 2021: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V