## Excelencia Académica
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [27 empty] | Página X de X
Código: PI-P01-F03
|  | MATRIZ PLAN DE DESARROLLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | [27 empty] | Versión: 02
Fecha Aprobación: 01-06-2017
EJE DE POLÍTICA | OBJETIVO | META DE IMPACTO |  |  |  |  | PROGRAMA | OBJETIVO | META DE RESULTADO |  |  |  |  | PROYECTO | ID-PROYECTO-PD | OBJETIVO | META DE PRODUCTO |  |  |  |  | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2022-2023 | LOGRO 2023-2024 | LOGRO 2018 | LOGRO 2019 | LOGRO 2020 | LOGRO 2021_1 | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
|  | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META |  |  |  |  | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE (2021) | META
|  |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2022 |  |  |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2022 | [5 empty] | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
E X C E L E N C I A A C A D E M I C A | Generar condiciones para que los procesos misionales de formación e investigación sean evaluados y reconocidos por su alta calidad | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DEL CNA | 0 | 0 | 1 | 1 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | Elevar el nivel de formación postgraduada del profesorado de la UT | % DOCENTES DE PLANTA CON FORMACIÓN DE ALTO NIVEL- MÍNIMA MAESTRIA | 54% | 70% | 100% | 100% | AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE | 1 | Gestionar nuevas plazas para docentes de planta | PLAZAS DOCENTES APROBADAS | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | [7 empty] | Fue nombrado el profesional José Alejandro Vera Calderón como profesor de planta de la Facultad mediante Se aprobó la priorización de perfiles para la convocatoria de profesores de planta según solicitud de la Vicerrectoría de Docencia conforme a las necesidades de la Facultad y a la proyección de plazas presentadas en el Consejo Académico. En este sentido, se aprobaron dos (2) plazas de docentes de tiempo completo para la facultad. Así mismo, se notificó a la Vicerrectoría de Docencia una aclaración sobre la base de perfiles aprobados para el Departamento de Administración y Mercadeo, y la proyección de uno nuevo esto como soporte para el posible reemplazo de un docente que en el A - 2023 accederá al disfrute de pensión. | 100% | FALSE
[16 empty] | Elaborar una propuesta para el relevo generacional de los profesores de planta | PROPUESTA ELABORADA Y APROBADA | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | % DOCENTES DE PLANTA CON FORMACIÓN DE ALTO NIVEL- DOCTORADO | 26% | 41% | 66% | 75% | ESTIMULOS A LA FORMACIÓN | 2 | Promover la formación doctoral y posdoctoral de los profesores de planta | N° DOCENTES CON FORMACIÓN POSDOCTORAL | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | Se postuló desde el Consejo de Facultad ante el Comité de Desarollo de la Docencia la Comisión de Estudios del Profesor Juan Pablo Saldarriaga Muñoz para el semestre B - 2023 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Mejorar la formación pedagógica, didáctica y evaluativa de los profesores de planta y cátedra | N° DOCENTES CUALIFICADOS EN PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN | 0 | 30 | 45 | 65 | 38 | [7 empty] | El 08 de julio a través de Google Meet se llevó a cabo la capacitación con ACRIP - Federación Colombiana de Gestión Humana en relación con el portafolio y servicios que se ofrece por la afiliación que tiene la Facultad. En este espacio participaron 14 profesores de planta. El profesor John Fredy Ariza participó del curso "Evaluación de Impacto con Aplicaciones a Educación" orientado por la Universidad del Rosario de manera mediada entre el 13 y el 25 junio de 2022 La Catedrática Elizabeth Castro Pacheco, participó en el curso de resultados de aprendizaje dirigido a pares académicos realizado en los meses de mayo y junio Desde la Vicerrectoría de docencia se programó un espacio de capacitación de microcurrículos a la luz de créditos académicos y resultados de aprendizaje el 17 de febrero, en el cual participaron 22 profesores de la Facultad. | 100%
[16 empty] | Fortalecer el uso de mediaciones tecnológicas aplicadas a la labor docente de profesores de planta y cátedra | N° DOCENTES CUALIFICADOS EN MEDIACIONES TECNOLÓGICAS | 2 | 30 | 30 | 30 | 67 | [7 empty] | El 05 de abril de 2022, con el apoyo de la biblioteca se llevó a cabo una capacitación sobre Base de Datos, Mendeley y Ouriginal con participación de 42 profesores de planta y Cátedra El 21 de abril de 2022, con el apoyo de la Oficina de Tic se llevó a cabo una capacitación en las pantallas OnScreen con participación de 25 profesores de planta y cátedra (Listado de Asistencia y registro fotográfico) | 100% | FALSE
[9 empty] | % DE DOCENTES CATEDRÁTICOS CON FORMACIÓN DE MAESTRÍA O DOCTORADO | 16% | 30% | 40% | 50% |  |  | Mejorar las competencias en segundo idioma para los profesores de planta y cátedra | No. DE PROFESORES QUE ADELANTAN CURSOS EN SEGUNDO IDIOMA | 0 | 0 | 10 | 20 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | Construir un modelo académico para el diseño, formulación e implementación de programas académicos de alta calidad | % DE PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD | 24.14% | 48.28% | 72.41% | 89.66% | PROYECTOS EDUCATIVOS POR PROGRAMA | 3 | Actualizar los proyectos educativos de los programas académicos, de acuerdo con los lineamientos institucionales | N° DE PEP ELABORADOS Y APROBADOS | 0 | 0 | 3 | 4 | [8 empty] | De la Maestría en Gerencia del Talento Humano: El 30 de noviembre se presentó al Consejo de Facultad el PEP para aval y posterior envío al Comité Central de Currículo (Evidencias: documento y Acta Consejo Facultad) Maestría en Emprendimiento: Se tiene consolidado el documuento del PEP, pendiente presentar al Comité Curricular (Evidencias: Documento) | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | 4 | Articular los resultados de aprendizaje en los programas de pregrado y posgrado, en correspondencia con los lineamientos del Decreto 1330/2019 (MEN) | N° PROGRAMAS CON RESULTADOS DE APRENDIZAJE APROBADOS | 1 | 0 | 0 | 9 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | CULTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN | 5 | Implementar el programa interno de autoevaluación permanente | N° PLANES DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS REFORMULADOS | 0 | 0 | 1 | 6 | [9 empty] | #DIV/0!
[14 empty] | POLÍTICA ACADÉMICA | 6 | Establecer los lineamientos de la política de la Facultad para el fortalecimiento de la gestión académica de las direcciones de los departamentos y los programas | POLÍTICA ACADÉMICA FORMULADA Y IMPLEMENTADA | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
[14 empty] | PLANES DE ESTUDIO | 7 | Actualizar los planes de estudio de los programas de posgrado y pregrado | N° PLANES DE ESTUDIO ACTUALIZADOS | 1 | 0 | 1 | 4 | [9 empty] | #DIV/0!
[14 empty] | SEGUNDO IDIOMA | 8 | Fortalecer las asignaturas de segundo idioma en los programas académicos | N° PLANES DE ESTUDIO CON FORTALECIMIENTO DE LAS ASIGNATURAS DE SEGUNDO IDIOMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | A partir del A-2022 se comnezó a ofertar el nuevo plan de estudios del Programa de Economía que incorporó nuevos asignaturas de Inglés como parte de esta apuesta se fortalecimiento en competencias en segunda lengua | 100%
[14 empty] | SIMULADORES Y SOFTWARE ESPECIALIZADO | 9 | Fortalecer el uso de simuladores y software especializados en las clases de posgrado y pregrado | N° SIMULADORES ADQUIRIDOS | 0 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
[14 empty] | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y BASES DE DATOS |  | Dotar de material bibliográfico y bases de datos | No. De equipos, material bibliográfico y bases de datos |  | 2 | 2 | 2 | 1 | [7 empty] | a través de la afiliación A LA ASOCIACION DE GESTIÓN HUMANA ACRIP se tiene acceso a la base de datos que permite a los estudiantes consultar diferentes documentos que aportan al desarrollo académico | 50%
[14 empty] | EVENTOS ACADÉMICOS | 10 | Fomentar la participación de estudiantes como ponentes en eventos académicos | N° ESTUDIANTES PONENTES EN EVENTOS ACADÉMICOS |  | 4 | 10 | 10 | 16 | [7 empty] | Se tuvo la participación de cinco (5) estudiantes como ponentes en el V Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación "Reflexiones Investigativas de Semilleros de Investigación de las Facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables”, realizado en modalidad híbrida, durante los días 10 y 11 de Noviembre de 2022, celebrado en la Ciudad de Neiva y organizado por la USCO, UNIPILOTO, CUN, UAN y UT. Así mismo, es importante resaltar que la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima hizo parte del grupo de IES organizadoras de este evento, proceso liderado por el profesor José Alejandro Vera como parte del Comité Organizador Programa Administración de Empresas: participación como ponentes en el VI Congreso Internacional de Emprendimiento-PROSPECTA 2022, que se realizó en la ciudad de Bucaramanga los días 26, 27 y 28 de octubre de 2022, Participantes 5. VII CONGRESO NACIONAL Y VI INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ITFIP, participantes 3. 2 y 3 de noviembre de 2022. Programa de Economía: Participación de Estudiantes y Docentes en el Congreso de Economía Heterodoxa en la Universidad Nacional de Bogotá. Conference in Heterodox Economics: the Crucial Role of Women within the Heterodox Economics. A través de Apoyo Económico Estudiantil, la Estudiante Valeria Leguizamón Sánchez del programa de Economía participó en el mes de junio en el evento "Prácticas Laborales Banco de hojas de Vida" organizado por FENADECO - Federación nacional de estudiantes de Economía.. En el marco de la XII semana de facultad se desarrollaron 8 conferencias en las cuales se tuvieron participación de 3 conferencistas internacionales, y en la cual asistieron estudiantes y profesores de la Facultad. | 100% | FALSE
[14 empty] | MODALIDAD DUAL | 11 | Implementar la modalidad dual en un programa académico | N° PROGRAMAS EN MODALIDAD DUAL APROBADOS | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
[14 empty] | DOBLE TITULACIÓN | 12 | Lograr la doble titulación para programas académicos | No. DE PROGRAMAS CON DOBLE TITULACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | INVESTIGACIÓN | Potenciar el desarrollo científico y la cultura científica de base regional, en relación con el contexto nacional e internacional | %DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y CULTURAL | N.D. | 40% | 70% | 90% | POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN | 13 | Formular la política de investigación para la Facultad en correspondencia con la política institucional de Investigación, creación e innovación | POLÍTICA FORMULADA, APROBADA E IMPLEMENTADA | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | Se entregó el proyecto final de investigación titulado "El sistema de investigaciones y la investigación formativa en la FACEA: Diseño del modelo de operacionalización y gestión" | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Fortalecer grupos, semilleros e investigadores | PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN GENERADOS |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | Transferencia a la Oficina de Investigaciones, para soportar los procesos investigativos que adelantan los grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima, Así: 1. Grupo ECO – Código Interno 70309 - Juan Fernando Reinos Lastra: $14.000.000 2. Grupo GIDEUT – Código Interno 20307 - German Rubio Guerrero: $14.000.000 3. Grupo GIMN – Código 50311 – Julián Alberto Rangel: $14.000.000 4. Grupo GIPE – Código 30311 – José Vicente Montealegre: $14.000.000 5. Grupo Cadenas de Valor y Competitividad Regional – Código 170309 – Alexander Blandón López: $14.000.000 6. Grupo GRIECONUT– Código 160309 – Juan Pablo Saldarriaga: $14.000.000 (CDP 679 Y RP 835) Con la publicación de los resultados definitivos del reconocimiento de los investigadores y grupos de investigación en el marco de la convocatoria No. 894 del MinCiencias, se refleja un avance para la facultad, ya que de los siete (7) grupos seis (6) aparecen categorizados, donde el grupo ECO quedo en categoría A, y el grupo de Cadenas de Valor y Competitividad Regional estaba en C y sube a categoría B, los demás grupos mantienen su categoría. En relación con los investigadores el avance es muy importante, ya que frente al 2018 había tres (3) investigadores en categoría asociado, y cinco (5) en categoría junior, y en esta última convocatoria se presentan cinco (5) asociados, y nueve (9) investigadores junior (Resultados Finales). Se presentan tres (3) artículos por parte de los siguientes profesores: 1. Germán Rubio, Laura López y Mario Enrique Uribe: Artículo titulado: Modelo de gestión humana desde la responsabilidad social interna en medianas y grandes empresas de Ibagué - REVISTA CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, MANUSCRITO APROBADO PARA SER PUBLICADO EN EL VOLUMEN 38 No. 74- SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2022 2. Janeth González y otros: Janeth González y otros: Artículo titulado Workloads and Emotional Factors Derived from the Transition towards Online and/or Hybrid Teaching among Postgraduate Professors: Review of the Lessons Learned. Link del artículo: https://www.mdpi.com/2227-7102/12/10/666 3. Carlos Cubillos: Artículo titulado "Mujeres, Calles Y Empoderamiento Caso: vendedoras Informales de la ciudad de Ibagué (Colombia)" (Evidencias: Comunicaciones electrónicas de aprobación o Artículos) Se presentan tres (3) artículos por parte del Profesor Jhon Fredy Ariza : 1. On the relationship between mining and rural poverty: Evidence for Colombia / Revista: Resources Policy. Volumen 75 Marzo (2022). ISSN: 0301-4207 / A1. 2. Socioeconomic conditions and academic performance in higher education in Colombia during the pandemic/ Revista: Quality in Higher Education (CQHE). In press/A1. 3. Más allá de lo económico: los efectos de la pandemia en la salud mental de los colombianos / Revista: Revista Equidad y Desarrollo. En segunda revisión /B | 100%
[16 empty] | Apoyar procesos de patentes generadas por grupos, semilleros e investigadores | NÚMERO DE PATENTES |  | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | POSGRADOS | Estructurar la política de postgrados institucional, mediante la formulación de un programa estratégico que contemple las potencialidades actuales, las proyecciones y oportunidades, para la consolidación de postgrados en la Universidad | %DE CONSOLIDACIÓN DE POLÍTICA DE POSTGRADOS EN LA UT | N.D. |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS | 14 | Ampliar la oferta de programas de postgrado mediante la generación de nuevas opciones, articuladas a las necesidad regional, nacional e internacional | N° DE NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO APROBADOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | Presentación ante el Consejo de Facultad de la propuesta de Maestría en Economía (02-03-2022), la cual, fue avalada para continuar con el trámite ante las demás instancias. Mediante comunicación No. 101.9-196 del 20 de mayo, se remitió según el procedimiento los documentos para solicitud de Registro Calificado de la Maestría en Economía a las oficinas de COMITÉ CENTRAL DE CURRÍCULO DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Segun Acuerdo del Consejo Superior No. 026 de 2022 Se crea el programa de Maestría en Economía y por Acuerdo No. 123 de 2022 El Consejo Académico aprueba el plan de estudios. Además se radicaron las condicones en el SACES Maestría en Proyectos: se ha consolidado documento de trabajo con algunas de las primeras condiciones y se tiene una propuesta del plan de estudios. Departamento de Economia y Finanzas. Los profesores de Deparamento estpan elaborando una propuesta para la creciòn de un programa de ESPECIALIZACION EN POLÍTICAS PUBLICAS Y DESARROLLO REGIONAL. | 100% | FALSE
[17 empty] | N° DE PROGRAMAS DE POSGRADO EN MODALIDAD VIRTUAL | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | GENERACIÓN DE ESTÍMULOS PARA EL ACCESO A LA FORMACIÓN POSTGRADUADA | 15 | Ampliar el beneficio por descuento a graduados en los programas de posgrado | ACUERDO MODIFICATORIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | Desde la Facultad se formuló la propuesta y acuerdo, la cual, fue presentada ante el Consejo Académico, que solició se estudiara y avalara por el Comité de politica fiscal, colectivo que finalmente no la avaló. | 100% | FALSE
[7 empty] | INTERNACIONALIZACIÓN | Consolidar las actividades de investigación y movilidad académica internacional | %DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA | N.D. | 30% | 60% | 90% | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | 16 | Fortalecer la movilidad académica e investigativa internacional de profesores y estudiantes | N° DE ESTUDIANTES EN SEMESTRE DE INTERCAMBIO |  | 0 | 5 | 6 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[17 empty] | N° DE PROFESORES ASISTENTES A EVENTOS INTERNACIONALES |  | 1 | 3 | 3 | 10 | [7 empty] | Los profesores Carlos Hernán Cubillos, Alberto Delgado Cortes, Juan Fernando Reinoso, Alejandro Vera Calderón, José Vicente Montealegre y Jennifer Cáceres, participaron en el XXIII Encuentro Iberoamericano de la Red Motiva con una serie de ponencias y charlas sobre emprendimiento e innovación en Mar del Plata, Argentina El profesor José Rodrígo Cática partició como ponente en el XIII congreso internacional de contaduría, administración, informática administrativa y mercadotecnia en Morelia (michoacán -méxico) los días 23 al 26 denoviembre de 2022 El profesor Óscar Hernán López Montoya participó como ponente en el 57 congreso Internacional Cladea 2022) en Guayaquil - Ecuadoren 23 y el 26 de octubre de 2022 Así mismo, el profesor Juan Fernando Reinoso participó 10º Simposio Internacional de Emprendimiento Universitario - SIEMU “EL PODER DE LAS REGIONES +5 . Departamento de Economìa y Finanzas. 2. Jorge Humberto Renza participò en Third International Conference in Heterodox Economics: the Crucial Role of Women within the Heterodox Economics Community. 16-18 de noviembre . 3. John Fredy Ariza participò en el XV Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional "Ciudad, bienestar y transformaciones territoriales” Título: Pandemia y pobreza en Colombia. 16-19 Noviembre de 2022. Los profesores Carlos Hernán Cubillos y Juan Fernando Reinoso participaron del VII CONGRESO NACIONAL y VI INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ITFIP 2022 los días 3 y 4 de noviembre El Profesor Alfonso Trujillo participó en el Congreso Internacional de Logística 'Hacia un Supply Chain responsable, amable y colaborativo' realizado el 24 de agosto en el marco de Exlog: Exhibición y Cumbre Logística en el hotel Sheraton de Bogotá. -La profesora Janeth González partició en el Congreso de Calidad Educativa en Villa Hermosa Tabasco México: -La profesora Janeth González y el profesor Alexander Blandon participaron en el Congreso anual ERSA en Hungría dos (2) profesores de planta y un (1) profesor catedrático participaron como organizadores y asistentes (Carlos Cubillos y Juan Fernando Reinoso, Alejandro Vera) el pasado 9 de junio en el Segundo Simposio Internacional Economía y políticas públicas en la postpandemia del covid 19 en el mundo del trabajo, en la modalidad virtual. Así mismo, un (1) profesor ( Jhon Fredy Ariza) participó como conferencista en ese mismo evento con la charla magistral "pandemia y pobreza en Colombia) https://youtu.be/eFC1KEreGEY). El profesor Jhon Fredy Ariza participó en el evento: Latín American Studies Association LASA Annual Congress. Mayo 5-8 de 2022. Panel: América Latina en tiempos desafiantes: los nuevos retos en pobreza y desigualdad. Ponencia: Pandemia y pobreza en Colombia. | 100% | FALSE
#DIV/0!
#DIV/0!
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional | [30 empty] | #DIV/0!
Fecha de corte: 30 de junio de 2021 | [30 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ODI/RODRIGUEZ J.C./Nubia B.V.

## Compromiso Social
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [27 empty] | Página X de X
Código: PI-P01-F03
|  | MATRIZ PLAN DE DESARROLLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | [27 empty] | Versión: 02
Fecha Aprobación: 01-06-2017
EJE DE POLÍTICA | OBJETIVO | META DE IMPACTO |  |  |  |  | PROGRAMA | OBJETIVO | META DE RESULTADO |  |  |  |  | PROYECTO | ID-PROYECTO-PD | OBJETIVO | META DE PRODUCTO |  |  |  |  | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2018 | LOGRO 2019 | LOGRO 2020 | LOGRO 2021_1 | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
|  | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META |  |  |  |  | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE (2021) | META
|  |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2022 |  |  |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2022 | [5 empty] | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
[9 empty] | % DE DESERCIÓN DE ESTUDIANTES POR COHORTE | 52% | 40% | 30% | 20% | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | 1 | Proponer acciones que permitan disminuir la retención académica | DOCUMENTO FORMULADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | Fue presentado en el Consejo de Facultad (16-03-2022) la propuesta de medida excepcional para la Maestría en Administración y remitida para revisión a la Vicerrectoría Académica para posterior remisión al Consejo Académico Se presentó en el Consejo Académico el proyecto de Acuerdo, determinándose que la Vicerrectoría de Docencia consolidaría una sola propuesta, ya que son varios programas de posgrados que tienen esta misma necesidad de Amnistía. Desde el Consejo Académico se designó una comisión de Decanos para que se revisara y definiera la propuesta de amnistía para todos los posgrados de la Universidad, reuniendose el 23 de septiembre y consolidando un documento para presentar al Consejo Académico, el cual, por decisión de este colectivo se remitió para valoración ante Comité Central de Currículo. | 100% | FALSE
[7 empty] | PROYECCIÓN SOCIAL | [6 empty] | UNIVERSIDAD ABIERTA | 2 | Fortalecer la relación Universidad-Sociedad-Estado, alianzas estratégicas en diversas áreas de desarrollo. | N° DE ALIANZAS SUSCRITAS | ND | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | Se formalizó y legalizó los siguiientes convenios Para desarrollo de pasantías INVERSIONES D&M S.A.S. / FARMACIA NATURELL DE COLOMBIA (Convenio Firmado) Convenio general con El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP (Convenio Firmado) para desarrollo de pasantías con RENALVIDA SERVICIOS DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS S.A.S (Convenio Firmado) para desarrollo de pasantías con la ANDI (Convenio Firmado) | 100% | #REF!
[14 empty] | APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | 3 | Recuperar el PBVC | PUNTO DE BVC EN OPERACIÓN | ND | 1 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | En el mes de agosto se hizo entrega nuevamente del espacio físico de la Bolsa de Valores, y en la tercera semana de septiembre se realizó la instalación de los equipos y pantallas. Así mismo, dentro de las actividades que se lideran desde el PBVC, el 14 de julio el punto de la Bolsa de Valores UT Ibagué visitó el colegio Alberto Castilla de Ibagué, donde se realizó una charla sobre educación financiera. Se realizaron encuestas de percepción y conocimiento de varios temas afines a la BVC. Se han realizado tres encuentros del Club de Finanzas de la UT durante este trimestre, así como el 02 de septiembre se llevó a cabo la primera parte de la despedida del semestre A 2022 por parte del club. El proceso es liderado por la monitora y pasantes. Se realizaron cursos y actividades relacionadas con el conocimiento de la BVC.(e-BVC) El 27de septiembre se realizó el lanzamiento del Concurso Bolsa Millonaria 2022, cuyo proposito fue participar por 50 millones de pesos para financiar la carrera o 10 millones para seguir invirtiendo en alianza con la bolsa de valores de Colombia. Asisten el gerente comercial de BVC (Guillermo Puentes) y el gerente de Trii (Carlos Tarquino). Desde la Coordinación del Punto de Bolsa de Valores de Colombia UT, se apoyó la consolidación la creación del Club de Finanzas UT, cuya presentación a la comunidad se realizó el 09 de junio de 2022 También se asistió a una capacitación de Bolsa de valores para principiantes en la Cámara de Comercio. Igualmente se han realizado reuniones del equipo de trabajo para hacer seguimiento al plan de trabajo del PBCV UT. Y se realizan publicaciones en redes sociales (Facebook) sobre las temas generales del PBVC – UT. Se vincularon 5 pasantes, 1 monitor y 2 estudiantes en práctica empresarial, con su respectivo plan de trabajo. El Coordinador del PBVC, los 5 pasantes y el monitor visitaron los laboratorios y plataformas financieras en la Ciudad de Bogotá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano - y la empresa EMIS ISI Emerging Group. La Bolsa de Valores realizó capacitación a los estudiantes vinculados en temas generales del punto 11 de febrero y 18 de marzo. Con la Oficina de Desarrollo Institucional, se avanza en la adecuación del espacio asignado al punto en la sede centro de la UT. Pendiente entrega definitiva A través de CDP No. 116 de enero 18 de 2022 y RP 493 se gestionó $75,220,579.00 para la ADECUACIÓN FÍSICA Y RED COMUNICACIONES OFICINA BOLSA DE VALORES UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SED DE LOS OCOBOS . (INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2022 A través de CDP No. 178 de enero 18 de 2022 se gestionó $80,130,112,00 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA OFICINA DE BOLSA DE VALORE EN LA SEDE OCOBOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE BAGUE | 100%
[16 empty] | Gestionar la creación del Laboratorio Financiero | LABORATORIO FINANCIERO EN OPERACIÓN | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
[16 empty] | Recuperar el Laboratorio de Lúdicas Empresariales | LABORATORIO DE LÚDICAS EMPRESARIALES EN OPERACIÓN | ND | 1 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | PAE: Se asignó una monitora y un estudiante del curso de Práctica Empresarial, quienes realizaron el inventario de las lúdicas y los materiales y equipos, además adelantaron los instructivos de las lúdicas. Se presentaron las necesidades del Laboratorio de Lúdicas Empresariales para el año 2023 esto ante la Vicerrectoría de Docencia (Evidencias: documento y comunicación). Así mismo, para este último trimestre se adecuó el Aire acondicionado e internet wifi en este espacio. | 100%
[16 empty] | Favorecer los proyectos de emprendimiento por medio de alianzas con actores del ecosistema emprendedor | ALIANZAS SUCRITAS | ND | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
[16 empty] | Visibilizar el Observatorio del Empleo y Recursos Humanos a nivel regional | ALIANZA CON ENTES DEPARTAMENTALES | ND | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | Se elaboró una propuesta de vinculación Empresa-Universidad-Gobierno que sea el punto de partida para la configuración de una política de vinculación de la Universidad que contribuya a la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación basada en la metodología de la “Triple Hélice”.Así mismo, se destaca que en ejecución del plan de trabajo de han desarrollado las siguientes actividades: Se desarrolló el 08 de junio de 2022, un espacio denominado " conversemos sobre las propuestas de empleo de los candidatos a la presidencia de Colombia" (https://www.facebook.com/programa.economiaut.7/videos/1017649985622420 ) El 22 de junio se adelantó una entrevista para medios de comunicación locales sobre temas de coyuntura económica regional y el comportamiento del dólar en el contexto de la segunda vuelta presidencial : https://www.facebook.com/ElOlfato/videos/401573758599892/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C-GK2C Se obtuvo el Aval del nuevo semillero de investigación El Seminario de Estudios sobre Trabajo y el semillero TRASO convocaron a la conferencia titulada Pandemia y Pobreza en Colombia, evento que se desarrolló el 9 de diciembre 15 de julio se llevó a cabo el espacio denominado problemas laborales actuales de Colombia y el Mundo. Presentación de tendencias, indicadores y teoría. El 31 de agosto en el marco del seminario de estudios sobre el trabajo, se realizó la presentación sobre el avance del trabajo final: Emprendimiento femenino en Ibagué: Una forma de afrontar el desempleo y la presentación sobre el plan de actividades del semillero traso para el siguiente semestre: El Semillero en Estudios sobre Trabajo y Sociedad (TRASO) desarrolló un espacio titulado aproximaciones a la economía feminista: Notas pra la discusión. El 27 de julio en el marco del seminario de estudios sobre el trabajo, se realizó la presentación de capitulo en el libro: Tecnología y Desarrollo en las Américas: Nuevas fronteras y dilemas del capitalismo contemporáneo. Capítulo: Cambio Tecnológico y trabajo en la industria textil en México, Colombia y Brasil (1983 - 2013): un estudio crítico y econométrico | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | GRADUADOS | Fortalecer la relación de la Universidad con los graduados mediante la implementación de proyectos y acciones orientadads a su vinculación permanente a las actividades misionales de la institución | %DE GRADUADOS VNCULADOS A ACTIVIDADES MISIONALES DE LA INSTITUCIÓN | ND | 15% | 20% | 30% | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS | 4 | Crear la red de graduados de la Facultad mediante el trabajo conjunto con la asociación de graduados y graduados no asociados | N° DE GRADUADOS PARTICIPANTES EN LA RED | N.D. | 0 | 500 | 1000 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | FORMACIÓN CONTINUADA | 5 | Ofrecer programas de educación continuada accesibles a los graduados | No. DE GRADUADOS VINCULADOS A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA | N.D. | 100 | 200 | 200 | 41 | [7 empty] | Se llevó a cabo el Seminario de Profundización en MARKETING DIGITAL para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2022. Espacio en el cual se contó con la participación de 41 graduados. | 41% | 3
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Fecha de corte: 30 de junio de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C./Nubia B.V.

## Compromiso Ambiental
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [27 empty] | Página X de X
Código: PI-P01-F03
|  | MATRIZ PLAN DE DESARROLLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | [27 empty] | Versión: 02
Fecha Aprobación: 01-06-2017
EJE DE POLÍTICA | OBJETIVO | META DE IMPACTO |  |  |  |  | PROGRAMA | OBJETIVO | META DE RESULTADO |  |  |  |  | PROYECTO | ID-PROYECTO-PD | OBJETIVO | META DE PRODUCTO |  |  |  |  | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2018 | LOGRO 2019 | LOGRO 2020 | LOGRO 2021_1 | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
|  | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META |  |  |  |  | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META
|  |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2022 |  |  |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2022 | [5 empty] | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
C O M P R O M I S O A M B I E N T A L | CONVERTIR A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LIDER Y REFERENTE PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO | % DE DISMINUCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA A NIVEL DE LA INSTITUCIÓN | N.D. | 20% | 30% | 40% | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | Generar una nueva cultura y prácticas ambientales para la sustentabilidad del campus | % DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VINCULADOS A ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | N.D. | 40% | 50% | 60% | CÁTEDRA AMBIENTAL | 1 | Generar y aprender una cultura de responsabilidad ambiental como parte del ethos universitario | N° DE EVENTOS EN RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES | 0 | 0 | 1 | 2
|  | % DE AUMENTO DEL NÚMERO DE CONVENIOS EJECUTADOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL TERRITORIO Y DE CONFLICTOS AMBIENTALES | N.D. | 100% | 150% | 200% | HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE | Liderar el acompañamiento de la gestión ambiental del territorio con los sectores productivos, el gobierno y la sociedad | % DE AUMENTO EN EL NÚMERO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL TERRITORIO A LOS QUE LA UNIVERSIDAD ESTÁ ARTICULADA | N.D. | 100% | 150% | 200% | APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DEL TOLIMA | 2 | Elaborar proyectos, en articulación con otras Facultades y entidades, que favorezcan, desde la gestión administrativa el equilibiro ambiental | N° DE PROYECTOS FORMULADOS EN ALIANZA CON OTRAS FACULTADES Y ENTIDADES | N.D. | 0 | 1 | 1
#DIV/0!
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Fecha de corte: 30 de junio de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C./Nubia B.V.

## Eficiencia y Transparencia Admi
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [27 empty] | Página X de X
Código: PI-P01-F03
|  | MATRIZ PLAN DE DESARROLLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | [27 empty] | Versión: 02
Fecha Aprobación: 01-06-2017
EJE DE POLÍTICA | OBJETIVO | META DE IMPACTO |  |  |  |  | PROGRAMA | OBJETIVO | META DE RESULTADO |  |  |  |  | PROYECTO | ID-PROYECTO-PD | OBJETIVO | META DE PRODUCTO |  |  |  |  | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2021-2022 | LOGRO 2018 | LOGRO 2019 | LOGRO 2020 | LOGRO 2021_1 | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
|  | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META |  |  |  |  | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE (2012) | META
|  |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2022 |  |  |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2022 | [5 empty] | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA | [6 empty] | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [6 empty] | SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 1 | Implementar el sistema de información de la Facultad para el mejoramiento de las labores académicas | SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Crear el boletín de la facultad para la difusión de los avances en docencia, investigación y proyección social (DIVERSIFICACIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS) | BOLETÍN ELABORADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[16 empty] | Dotar y renovar equipos informáticos | EQUIPOS INFORMÁTICOS RENOVADOS |  | 25 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se adquitrieron 12 equipose de cómputo, nueve (9) ubicados en el Punto de Bolsa de Valores en la sede de las 10 con quinta y tres (3) fueron dispuestos para apoyar labores académico administrativas en la Facultad. | 48%
[14 empty] | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | 2 | Reformular la plataforma estratégica de la Facultad, a través de un ejercicio participativo | PLATAFORMA ESTRATÉGICA APROBADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | TALENTO HUMANO | ESTRUCTURAR LA POLÍTICA DE PERSONAL EN CORRESPONDENCIA CON LOS RETOS PLANTEADOS POR LAS NUEVAS TENDENCIAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA NECESIDAD DE GENERAR ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE RESULTADOS, QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD | 5 DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N.D. | 40% | 70% | 100% | GESTÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 | Mejorar las condiciones de trabajo y la pertenencia institucional | No. participantes de eventos de bienestar insticional de la Facultad | N.D. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Se gestionó y desarrollo un espacio para abordar temas de salud mental dirigido a los profesores Se desarrolló el 27 de abril una jornada de Bienestar en coordinación con la Vicerrectoría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Bienestar Universitario para los profesores de planta y cátedra de la Facultad Un grupo de profesores de planta y cátedra, así como funcionarios participaron el 29 de abril en la feria del libro. Se desarrolló el 23 de marzo una jornada de Bienestar en coordinación con la Vicerrectoría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Bienestar Universitario | 100% | FALSE
[17 empty] | No. Funcionarios de la Facultad capacitados para el mejoramiento de las labores propias de los cargos | N.D. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | El 03 de nioviembre los funcionarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas participaron de un encuentro con el Profesor Dagoberto Páramo Morales con el objetivo de fortalecer los conocimientos de marketing para programas de pregrado y posgrado. | 100% | FALSE
#DIV/0!
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Fecha de corte: 30 de junio de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C./Nubia B.V.
Note on Q10: ====== ID#AAAAc6X4qQ8 Carlos Cubillos (2022-07-22 18:51:24) Pasa al eje 4 (Eficiencia y transparencia administrativa)